## CRONOGRAMA (3-5-17) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Desarrollo Agroforestal"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | STATUS
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ | NORDESTE | SAMANÁ | INAUGURADO
3 | HOSPITAL DE JÁNICO | NORTE | SANTIAGO | INAUGURADO
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO | SUR | SAN CRISTÓBAL | INAUGURADO
7 | HOSPITAL DE CASTILLO | NORDESTE | DUARTE | INAUGURADO
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | INAUGURADO
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | JUNIO 2017 (MEDIADOS DE MES)
11 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO | NORTE | PUERTO PLATA | JUNIO 2017 (3ra. SEMANA)
12 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | JULIO 2017 (1ra. SEMANA)
13 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS | NORTE | PUERTO PLATA | JULIO 2017 (MEDIADOS DE MES)
14 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO | NORTE | MONTE CRISTI | JULIO 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ | NORDESTE | SAMANÁ | JULIO 2017 (FINALES DE MES)
16 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | JULIO 2017 (FINALES DE MES)
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | NORTE | LA VEGA | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
18 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
19 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT | NORTE | VALVERDE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
20 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIO DE MES)
21 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING | NORTE | LA VEGA | AGOSTO 2017 (MEDIADOS DE MES)
22 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ | NORTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | AGOSTO 2017 (MEDIADOS DE MES)
23 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | AGOSTO 2017
24 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA | ESTE | LA ALTAGRACIA | AGOSTO 2017
25 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE | SUR | ELÍAS PIÑA | AGOSTO 2017 (FINALES DE MES)
26 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO | SUR | BARAHONA | SEPTIEMBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
27 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA | NORTE | LA VEGA | SEPTIEMBRE (PRINCIPIOS DE MES)
28 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | ESTE | EL SEIBO | SEPTIEMBRE (MEDIADOS DE MES)
29 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | SUR | SAN CRISTÓBAL | SEPTIEMBRE 2017
30 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | SEPTIEMBRE 2017
31 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | OCTUBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES)
32 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES)
33 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA | NORTE | PUERTO PLATA | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES)
34 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN | SUR | SAN JUAN | OCTUBRE 2017
35 | HOSPITAL VILLA LA MATA | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | OCTUBRE 2017 (FINALES DE MES)
36 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA | SUR | BARAHONA | NOVIEMBRE 2017
37 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA | NORTE | ESPAILLAT | NOVIEMBRE 2017
38 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | NOVIEMBRE 2017
39 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL | SUR | BARAHONA | NOVIEMBRE 2017
40 | SUBCENTRO DE ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NOVIEMBRE 2017
41 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | NORTE | SANTIAGO | DICIEMBRE 2017
42 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | NORTE | PUERTO PLATA | DICIEMBRE 2017
43 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE | NORTE | ESPAILLAT | DICIEMBRE 2017
44 | HOSPITAL ROSA DUARTE | SUR | ELÍAS PIÑA | DICIEMBRE 2017
45 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ | SUR | INDEPENDENCIA | DICIEMBRE 2017
46 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | SUR | ELIAS PIÑA | DICIEMBRE 2017
47 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | NORTE | PUERTO PLATA | DICIEMBRE 2017
48 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DICIEMBRE 2017
49 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | NORTE | DAJABÓN | DICIEMBRE 2017 | 35688
Total

## CRONOGRAMA (SEGUIMIENTO) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Desarrollo Agroforestal"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | STATUS | CERTIFICACIÓN CONTRATO BASE | CERTIFICACIÓN CONTRATO ENMIENDA | PAGO | CONCEPTO | FECHA REPROGRAMADA | OFICIO
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ | NORDESTE | SAMANÁ | INAUGURADO
3 | HOSPITAL DE JÁNICO | NORTE | SANTIAGO | INAUGURADO | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2017-02-10 | Pago Cubicación
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-02-10 | Pago Cubicación
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO | 2016-08-31 | 2017-09-07 | 2017-02-10 | Pago Cubicación |  | SDS -129-2017
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO | SUR | SAN CRISTÓBAL | INAUGURADO | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 2017-03-20 | Pago Cubicación
7 | HOSPITAL DE CASTILLO | NORDESTE | DUARTE | EQUIPADO | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 2017-05-24 | Pago Cubicación |  | SDS -780-2017
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO SNS | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2017-04-27 | Pago Cubicación | JUNIO 2017 (3ra. SEMANA)
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO | NORTE | MONTE CRISTI | MAYO 2017 (5ta. SEMANA) |  |  | 2017-05-16 | Pago Cubicación
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | JUNIO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 2017-03-30 | Pago Cubicación
11 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO | NORTE | PUERTO PLATA | JUNIO 2017 (3ra. SEMANA) | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-02-09 | Pago Abono Avance Cubicación
12 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | JULIO 2017 (1ra. SEMANA) | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-02-09 | Pago Abono Avance Cubicación |  | SDS -121-2017
13 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS | NORTE | PUERTO PLATA | JULIO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-07 | 2017-05-25 | Pago Cubicación
14 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO | NORTE | MONTE CRISTI | JULIO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-03-09 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ | NORDESTE | SAMANÁ | JULIO 2017 (FINALES DE MES) | 2017-03-07 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
16 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | JULIO 2017 (FINALES DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-14
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | NORTE | LA VEGA | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | - | -
18 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 2016-04-18 | Pago 20% de Avance
19 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT | NORTE | VALVERDE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-05 | 2016-10-03
20 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIO DE MES) | 2017-02-12 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
21 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING | NORTE | LA VEGA | AGOSTO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-14 | 2017-05-24 | Pago Cubicación
22 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ | NORTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | AGOSTO 2017 (MEDIADOS DE MES) | - | -
23 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | AGOSTO 2017 | 2016-09-01 | 2016-09-07
24 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA | ESTE | LA ALTAGRACIA | AGOSTO 2017 | 2017-02-01 | 2017-03-14 | 2017-05-25 | Pago Cubicación
25 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE | SUR | ELÍAS PIÑA | AGOSTO 2017 (FINALES DE MES) | 2016-08-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | Pago Abono Avance Cubicación |  | SDS -097-2017
26 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO | SUR | BARAHONA | SEPTIEMBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-02-01 | -
27 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA | NORTE | LA VEGA | SEPTIEMBRE (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-01
28 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | ESTE | EL SEIBO | SEPTIEMBRE (MEDIADOS DE MES) | 2016-10-03 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | Pago Cubicación
29 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | SUR | SAN CRISTÓBAL | SEPTIEMBRE 2017 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2017-02-09 | Pago Abono Avance Cubicación
30 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | SEPTIEMBRE 2017 | 2016-09-01 | 2016-10-05 | 2017-02-02 | Pago Abono Avance Cubicación
31 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | OCTUBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-02 | 2016-10-03
32 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-03-01 | 2017-04-11
33 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA | NORTE | PUERTO PLATA | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2016-09-14 | 2017-04-07 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
34 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN | SUR | SAN JUAN | OCTUBRE 2017 | 2017-03-03 | -
35 | HOSPITAL VILLA LA MATA | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | OCTUBRE 2017 (FINALES DE MES) | 2017-03-01 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
36 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA | SUR | BARAHONA | NOVIEMBRE 2017 | 2017-03-01 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | Pago 20% de Avance
37 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA | NORTE | ESPAILLAT | NOVIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | -
38 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | NOVIEMBRE 2017 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Pago 20% de Avance
39 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL | SUR | BARAHONA | NOVIEMBRE 2017 | 2017-04-11 | -
40 | SUBCENTRO DE ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NOVIEMBRE 2017 | 2017-05-09 | -
41 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | NORTE | SANTIAGO | DICIEMBRE 2017 | 2017-03-21 | -
42 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | NORTE | PUERTO PLATA | DICIEMBRE 2017 | 2017-04-11 | -
43 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE | NORTE | ESPAILLAT | DICIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | -
44 | HOSPITAL ROSA DUARTE | SUR | ELÍAS PIÑA | DICIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | Pago 20% de Avance
45 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ | SUR | INDEPENDENCIA | DICIEMBRE 2017 | 2017-04-11 | -
46 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | SUR | ELIAS PIÑA | DICIEMBRE 2017 | - | -
47 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | NORTE | PUERTO PLATA | DICIEMBRE 2017 | - | -
48 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DICIEMBRE 2017 | - | -
49 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | NORTE | DAJABÓN | DICIEMBRE 2017 | 2017-04-11 | - |  |  |  |  | 35688
| Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Agenda de Inauguracion 03-01-18 (hidden)
SEMANA | DIA | FECHA | HORA | ACTIVIDAD | PROVINCIA | LUGAR | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO CONST. | CANT. AULAS
1 | JUEVES | 04/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | SAMANA | SANCHEZ | SANCHEZ | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANCHEZ | AMPL. Y REHAB. | 0
| VIERNES | 05/01/2018 | 4:30 P.M. | ACTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | LOS CORALES | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE LOS CORALES | NUEVO | 0
2 | MARTES | 09/01/2017 | 4:00 P.M. | ACTO | AZUA | AZUA | LOS PARCELEROS | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE AZUA | NUEVO | 0
| MIERCOLES | 10/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | HONDO VALLE | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE | AMPL. Y REHAB. | 0
| VIERNES | 12/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | EL CONUCO | POLITECNICO CONUCO ADENTRO, STO. DGO. ESTE | - | -
3 | MARTES | 16/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | BAHORUCO | NEYBA | NEYBA | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE NEYBA | NUEVO | 0
|  |  | 5:00 P.M. | ACTO |  |  |  | PRIMER PICAZO INICIO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL | NUEVO | 0
| MIÉRCOLES | 17/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | LOS HIDALGOS | HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEN CANTISANO ARIAS | AMPL. Y REHAB. | 0
4 | MARTES | 23/01/2018 | 4:30 P.M. | ACTO | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | HOSPITAL PROVINCIAL LUIS MANUEL MORILLO KING | AMPL. Y REHAB. | 0
5 | MIERCOLES | 31/01/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | MONTECRISTI | MONTECRISTI | MONTECRISTI | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE ANTONIO FANTINO | AMPL. Y REHAB. | 0
2 | MIERCOLES | 07/02/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | BARAHONA | POLO | POLO | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO | AMPL. Y REHAB. | 0
3 | MIERCOLES | 14/02/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | VILLA LA MATA | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA LA MATA | AMPL. Y REHAB. | 0
4 | MIERCOLES | 21/02/2018 | 4:00 P.M. | ACTO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO | AMPL. Y REHAB. | 0

## CRONOGRAMA 09-01-18) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Desarrollo Agroforestal"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | STATUS
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ | NORDESTE | SAMANÁ | INAUGURADO
3 | HOSPITAL DE JÁNICO | NORTE | SANTIAGO | INAUGURADO
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO | SUR | SAN CRISTÓBAL | INAUGURADO
7 | HOSPITAL DE CASTILLO | NORDESTE | DUARTE | INAUGURADO
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | INAUGURADO
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | INAUGURADO
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA | ESTE | LA ALTAGRACIA | INAUGURADO
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | INAUGURADO
13 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ | NORDESTE | SAMANÁ | DICIEMBRE 2017
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE | NORDESTE | ELÍAS PIÑA | DICIEMBRE 2017
15 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS | NORDESTE | PUERTO PLATA | DICIEMBRE 2017
16 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING | NORTE | LA VEGA | DICIEMBRE 2017
17 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO | NORTE | MONTECRISTI | ENERO 2018
18 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO | SUR | BARAHONA | ENERO 2018
19 | HOSPITAL VILLA LA MATA | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMIREZ | ENERO 2018
20 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO | NORTE | PUERTO PLATA | ENERO 2018
21 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMIREZ | ENERO 2018
22 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | ENERO 2018
23 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT | NORDESTE | VALVERDE | ENERO 2018
24 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN | SUR | SAN JUAN | ENERO 2018
25 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ | NORTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | ENERO 2018
26 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE | NORTE | ESPAILLAT | ENERO 2018
27 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA | NORTE | ESPAILLAT | ENERO 2018
28 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL | SUR | BARAHONA | ENERO 2018
29 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | ENERO 2018
30 | HOSPITAL ROSA DUARTE | SUR | ELÍAS PIÑA | FEBRERO 2018
31 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ | SUR | INDEPENDENCIA | FEBRERO 2018
32 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | SUR | SAN CRISTÓBAL | FEBRERO 2018
33 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | FEBRERO 2018
34 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA | NORTE | LA VEGA | FEBRERO 2018
35 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | FEBRERO 2018
36 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | FEBRERO 2018
37 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA | NORTE | PUERTO PLATA | MARZO 2018
38 | SUBCENTRO DE ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MARZO 2018
39 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MARZO 2018
40 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | NORTE | PUERTO PLATA | MARZO 2018
41 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | MARZO 2018
42 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA | SUR | BARAHONA | MARZO 2018
43 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | SUR | ELÍAS PIÑA | MARZO 2018
44 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | NORTE | PUERTO PLATA | MARZO 2018
45 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MARZO 2018
46 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | NORTE | SANTIAGO | MARZO 2018
47 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | NORTE | LA VEGA | MARZO 2018
48 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | ESTE | EL SEIBO | MARZO 2018
49 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | NORTE | DAJABÓN | - | 35688
Total

## CRONOGRAMA (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Desarrollo Agroforestal"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS A ENTREGAR ANTES DEL 27 DE FEBRERO 2018
HOSPITALES
1 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ
2 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA
3 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA
4 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA
5 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI
6 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA
7 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ
8 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA
9 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ
10 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL
11 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE
12 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN
13 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT
15 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT
16 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA
17 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ
18 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA
19 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA
20 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL
PROYECTOS A ENTREGAR EN LOS MESES MARZO - ABRIL 2018
HOSPITALES
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN
2 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA
3 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL
4 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ
5 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA
6 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
7 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE
8 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA
9 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS
10 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, ELIAS PIÑA
12 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA
13 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE
14 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA
16 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SIBO
17 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON
MEGAPROYECTOS
INAUGURADOS
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
LOS HOSPITALES FUERON EVALUADOS Y REDISEÑADOS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE EDIFICACIONES DE SALUD DE ACUEDO A LAS NORMATIVAS HOSPITALARIAS DE LA OPS Y OMS, DEBIDO A QUE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES PRESENTABAN VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
1 | HOSPITAL Ntra. Sra. De LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA
2 | HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA
3 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE
4 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL
EN EJECUCION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO
2 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL
EN PROCESO DE LICITACION
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE
4 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2018
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE

## Hospitales (26-02-2018) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2018
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSION
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | 100% | 122434996.81
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ | 100% | 251563525.24
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO | 100% | 88167234.12
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA | 100% | 54215537.42
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA | 100% | 61111222.29
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL | 100% | 119873897.45
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE | 100% | 124075299.43
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN | 100% | 105737579.71
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI | 100% | 148144383.857
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 392912149.3
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA | 100% | 179668573.96
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 58832299.07 | v
13 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA | 100% | 280439238.03
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA | 100% | 74736376.67
1706736698.657
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
LOS HOSPITALES FUERON EVALUADOS Y REDISEÑADOS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE EDIFICACIONES DE SALUD DE ACUEDO A LAS NORMATIVAS HOSPITALARIAS DE LA OPS Y OMS, DEBIDO A QUE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
No. | PROYECTOS |  | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA |  | -
2 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE |  | -
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE |  | -
4 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO |  | - | 463998343.69
5 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  | -
EN EJECUCION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO | NO HA INICIADO | 463998343.69 | 463998343.69
2 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | 15% | 722908395.69 | 1062716359.4518 | O1
EN PROCESO DE LICITACION
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE | BASES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 440248586.52
4 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE | AL DIA DE HOY, HAY 85 PARTICIPANTES | 3062998707.05 | 2253590771.78
PROYECTOS A NIVEL DE EJECUCION EN MAS DE 95%
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA | 100% | 74736376.67
2 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA | 100% | 100914062.75
3 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI | 100% | 97790443.83
4 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA | 100% | 146886442.47
5 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ | 100% | 209105394.36
6 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA | 98% | 237011532.27
7 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ | 98% | 308613970.99
8 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | 95% | 297186802.93
9 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL | 95% | 642245921.07
10 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT | 95% | 74068143.81
11 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN | 92% | 221698586.32
12 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE | 90% | 244592171.7
13 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA | 90% | 270383276.5
14 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA | 90% | 241633004.72
15 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | 80% | 297983041.8
16 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA | 80% | 139447977.06
17 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | 80% | 276787046.86
18 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | 80% | 353382594.32
10706093898.707
PROYECTOS A ENTREGAR SEGUNDO TRIMESTRE 2018
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | 70% | 81857440.68
2 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | 70% | 232716597.74
3 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL | 60% | 347974721.06
4 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 60% | 82878244.02
5 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | 60% | 109643726.56
6 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 60% | 193141062.85
7 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | 60% | 223230059.1
8 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | 60% | 227120063.57
9 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | 50% | 294294380.07
10 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | 50% | 231071640.89
11 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | 40% | 427080757.1
12 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO | 35% | 135967029.71
13 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, ELIAS PIÑA | - | 181104513.59
14 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | - | 171865113.97
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | - | 156163166.84
16 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | - | 169799831.35
17 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | - | 247995133.1
3513903482.2
MEGA - HOSPITALES
INAUGURADOS
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO | 100% | 1700485691.08
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | 100% | 1305000000
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 1887928665.91
4893414356.99
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO | - | 6993757025.28
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO | - | 2231023365.87
9224780391.15
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  | 30044928827.7041
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA |  | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD |  | 28189292303.867

## AGENDA 2018 (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
AGENDA INAUGURACIONES MARZO - ABRIL 2018
|  | % de EJEC. | INVERSION
| SEMANA 12 - 16 Marzo 2018 | 100% | 122434996.81
| HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA | 100% | 251563525.24
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA, PROV. AZUA | 100% | 88167234.12
| SEMANA 19 - 23 Marzo 2018 | 100% | 54215537.42
| HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI | 100%
|  | 100% | 119873897.45
| SEMANA 26 - 30 Marzo 2018 | 100% | 124075299.43
| HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ | 100% | 105737579.71
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE AZUA, PROV. AZUA | 100% | 148144383.857
| SEMANA 02 - 06 Abril 2018 | 100% | 392912149.3
| HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL | 100% | 179668573.96
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS | 100% | 58832299.07
| SEMANA 09 - 13 ABRIL 2018 | 100% | 280439238.03
HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100%
| SEMANA 16 - 20 ABRIL 2018 | 100% | 100914062.75
HOSPITAL PROVINCIAL SIGFREDO ALBA, FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA PROV. PUERTO PLATA
| SEMANA 23 - 27 ABRIL 2018 | 100% | 100914062.75
HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA PROV. PUERTO PLATA
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BANÍ, PROV. PERAVIA | 100% | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL
| SEMANA 23 - 27 ABRIL 2018 | 100% | 100914062.75
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BANÍ, PROV. PERAVIA | 100% | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL

## CALENDARIO DE EJECUCION HOSP.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
CALENDARIO DE EJECUCIÓN HOSPITALES
No. | PROYECTOS | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
1 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | MAYO 2020
2 | HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | MAYO 2020
3 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | MAYO 2020
4 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEYBA, PROV. BAHORUCO ( SE CONSTRUYE UN NUEVO HOSPITAL) | MAYO 2020
5 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, MUNICIPIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO | MARZO 2020
6 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO. | JUNIO 2020
7 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL ( SE CONSTRUYE UN NUEVO HOSPITAL) | JUNIO 2020
8 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | JULIO 2020
9 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | JULIO 2020
10 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN ( SE CONSTRUYE UN NUEVO HOSPITAL) | JULIO 2020
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE | JULIO 2020
12 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | JULIO 2020
13 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROV. ELIAS PIÑA | JULIO 2020
14 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO | JULIO 2020
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO | JULIO 2020

## Hospitales (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2018
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
1 | SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI |  | 100% | 122434996.81 |  | INAUGURADO
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ |  | 100% | 251563525.24 |  | INAUGURADO
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO |  | 100% | 88167234.12 |  | INAUGURADO
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA |  | 100% | 54215537.42 |  | INAUGURADO
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA |  | 100% | 61111222.29 |  | INAUGURADO
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL |  | 100% | 119873897.45 |  | INAUGURADO
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE |  | 100% | 124075299.43 |  | INAUGURADO
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN |  | 100% | 105737579.71 |  | INAUGURADO
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI |  | 100% | 148144383.857 |  | INAUGURADO
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 392912149.3 |  | INAUGURADO
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA |  | 100% | 179668573.96 |  | INAUGURADO
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 58832299.07 | v | INAUGURADO
13 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA |  | 100% | 280439238.03 |  | INAUGURADO
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ |  | 100% |  |  | INAUGURADO
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
16 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
18 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI |  | 100% |  |  | INAUGURADO
19 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ |  | 100% |  |  | INAUGURADO
20 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL |  |  |  |  | INAUGURADO
21 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY |  |  |  |  | INAUGURADO
22 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO |  |  |  |  | INAUGURADO
23 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA |  |  |  |  | INAUGURADO
24 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ |  |  |  |  | INAUGURADO
25 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  |  |  | INAUGURADO
26 | HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  | INAUGURADO
27 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA |  |  |  |  | INAUGURADO
28 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA |  |  |  |  | INAUGURADO
29 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT |  |  |  |  | INAUGURADO
30 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA
31 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN
32 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE
33 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ |  |  |  |  | INAUGURADO
1706736698.657
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
LOS HOSPITALES FUERON EVALUADOS Y REDISEÑADOS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE EDIFICACIONES DE SALUD DE ACUEDO A LAS NORMATIVAS HOSPITALARIAS DE LA OPS Y OMS, DEBIDO A QUE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | -
2 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE |  |  | -
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE |  |  | -
4 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO |  |  | - | 463998343.69
5 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  |  | -
EN EJECUCION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO |  | NO HA INICIADO | 463998343.69 | 463998343.69
2 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  | 15% | 722908395.69 | 1062716359.4518 |  | O1
EN PROCESO DE LICITACION
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE |  | BASES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 440248586.52
4 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE |  | AL DIA DE HOY, HAY 85 PARTICIPANTES | 3062998707.05 | 2253590771.78
PROYECTOS A ENTREGAR | [5 empty] | PROYECTOS A NIVEL DE EJECUCION EN MAS DE 80%
HOSPITALES
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | PROCESO INTERVENCIÓN MATERNIDAD, NO FUE CONTEMPLADA EN PROYECTO INICIAL
PROYECTOS A ENTREGAR
HOSPITALES
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
2 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | SEPTIEMBRE 2018 | 70% | 81857440.68
3 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | SEPTIEMBRE 2018
4 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL | SEPTIEMBRE 2018 | 60% | 347974721.06 |  | 26
5 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | OCTUBRE 2018
6 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | OCTUBRE 2018 |  |  |  | 22
7 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | OCTUBRE 2018
8 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO | OCTUBRE 2018
9 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | OCTUBRE 2018
10 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | EN EJECUCIÓN
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | EN EJECUCIÓN | 60% | 227120063.57
12 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | EN EJECUCIÓN
13 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | EN EJECUCIÓN
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | EN EJECUCIÓN
15 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | EN EJECUCIÓN
16 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | HOSPITAL NUEVO EN EJECUCION | 40% | 427080757.1
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, PROV. ELIAS PIÑA | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
18 | HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO | EN PROCESO PAGO DE AVANCE
19 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | ENVIADO EL 14 DE NOVIEMBRE 2017 A CONTRALORIA PARA LA CERTIFICACION CO-0001608-2017
20 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE | SERÁ CONVERTIDO EN UN CENTRO DIAGNÓSTICO POR EL SNS. | 50% | 294294380.07
21 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | DOS PROYECTOS - IBT Y OISOE - HAY QUE ESPERAR | 50% | 231071640.89
1609399003.37
MEGA - HOSPITALES
INAUGURADOS
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO |  | 100% | 1700485691.08
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA |  | 100% | 1305000000
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 1887928665.91
4893414356.99
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO |  | - | 6993757025.28
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO |  | - | 2231023365.87
9224780391.15
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | #REF!
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA |  |  | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD |  |  | 28189292303.867

## CDAP (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS A ENTREGAR AL MES DE FEBRERO 2018
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSIÓN
1 |  | 100% | 74684734.18
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 88035518.08
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE | 100% | 77336788.92
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO | 95% | 78257126.02
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL | 95% | 92975973.01
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA PROV. PUERTO PLATA | 90% | 88549233.74
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BANÍ, PROV. PERAVIA | 90% | 92407921.44
592247295.39
PROYECTOS A ENTREGAR EN LOS MESES MARZO - ABRIL 2018
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS | % de EJEC. | INVERSIÓN
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL | 80% | 78272861.5
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO, PROV. VALVERDE | 75% | 77336788.92
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA | 60% | 85981873.96
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS SALADOS, PROV. SANTIAGO | 60% | 80152937.53
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO | 40% | 74684734.18
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ EL SEIBO, PROV. EL SEIBO | 40% | 74684734.18
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 35% | 56033825.58
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA | 50% | 99093387.92
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | 50% | 74684734.18
700925877.95
PROYECTOS INAUGURADOS
DE ABRIL 2015 A ENERO 2018
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS | % de EJEC | INVERSIÓN
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ | 100% | 87254930.35
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 82522278.4
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PORVENIR, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS | 100% | 78254934.79
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL | 100% | 87899133.35
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA | 100% | 90505576.71
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 100% | 89543899.35
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BELLA VISTA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA | 100% | 86619831.78
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO, PROV. SANTIAGO | 100% | 91272670.45
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL | 100% | 84073153.91
10 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA, PROV. SAN CRISTÓBAL | 100% | 74684734.18
11 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 90829268
12 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 91026658.03
13 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 77814468.2
14 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DAJABÓN, PROV. DAJABÓN | 100% | 99924303.9
15 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA, PROV. ESPAILLAT | 100% | 84162508.25
16 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | 100% | 81151460.99
17 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FE Y ESPERANZA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 100% | 85552849.17
18 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA | 100% | 80692069.17
19 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL | 100% | 85896875.39
20 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ | 100% | 88142259.62
21 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN, PROV. SAN CRISTÓBAL | 100% | 83029384.46
22 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ, PROV. SAMANÁ | 100% | 91329505.34
23 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA CANTO, PROV. HATO MAYOR | 100% | 92407921.44
24 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 100% | 79133495.93
25 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 100% | 93009983
26 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO, PROV. MONTECRISTI | 100% | 89962348.26
27 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA NUEVA BARQUITA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE | 100% | 87297277
28 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY, PROV. LA ALTAGRACIA | 100% | 81741653.57
29 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA | 100% | 98438181.76
30 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA | 100% | 74684734.18
31 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA ROMANA, PROV. LA ROMANA | 100% | 83670958.17
32 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CONSTANZA, PROV. LA VEGA | 100% | 92766491.94
33 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ | 100% | 91937428.13
34 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA, PROV. BAHORUCO | 100% | 89279106.32

## CALENDARIO DE EJECUCION CDAP
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EJECUCIÓN
No. | PROYECTOS | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL | MAYO 2020
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA | JUNIO 2020
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA | MAYO 2020
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO | MAYO 2020
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS MAO, PROV. VALVERDE | MAYO 2020
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS NAVARRETE, PROV. SANTIAGO | JUNIO 2020

## CDAP (08-11-2018) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
PROYECTOS NIVEL DE EJECUCION EN MAS DE 90%
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE | EQUIPADO
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BANÍ, PROV. PERAVIA | EQUIPADO
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO, PROV. VALVERDE | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO | NOVIEMBRE 2018
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA | NOVIEMBRE 2018
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS SALADOS, PROV. SANTIAGO | NOVIEMBRE 2018
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO | NOVIEMBRE 2018
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ EL SEIBO, PROV. EL SEIBO | NOVIEMBRE 2018
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | DICIEMBRE 2018
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
PROYECTOS INAUGURADOS
No. | PROYECTOS
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PORVENIR, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BELLA VISTA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO, PROV. SANTIAGO
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL
10 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA, PROV. SAN CRISTÓBAL
11 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
12 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
13 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
14 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DAJABÓN, PROV. DAJABÓN
15 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA, PROV. ESPAILLAT
16 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO OESTE
17 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FE Y ESPERANZA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
18 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA
19 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL
20 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ
21 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN, PROV. SAN CRISTÓBAL
22 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ, PROV. SAMANÁ
23 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA CANTO, PROV. HATO MAYOR
24 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA
25 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA
26 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO, PROV. MONTECRISTI
27 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA NUEVA BARQUITA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE
28 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY, PROV. LA ALTAGRACIA
29 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA
30 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA
31 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA ROMANA, PROV. LA ROMANA
32 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CONSTANZA, PROV. LA VEGA
33 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ
34 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA, PROV. BAHORUCO
35 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA PROV. PUERTO PLATA
36 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
37 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA, PROV. AZUA
38 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL

## CDAP (08-11-2018) (PROP.# 3) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
PROYECTOS NIVEL DE EJECUCION EN MAS DE 90%
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE | EQUIPADO
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BANÍ, PROV. PERAVIA | EQUIPADO
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO, PROV. VALVERDE | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO
CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA
No. | PROYECTOS | FECHA PROGRAMADA PARA TERMINACIÓN
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO | DICIEMBRE 2018 (El Equipamiento inicia en la semana del 03 al 07 de Noviembre 2018) | EQUIPAMIENTO INICIA EL 30 DE NOBIEMBRE
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA | DICIEMBRE 2018 (El Equipamiento inicia en la semana del 03 al 07 de Noviembre 2018) | 28 NOVIE
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS SALADOS, PROV. SANTIAGO | DICIEMBRE 2018 (El Equipamiento inicia en la semana del 03 al 07 de Noviembre 2018)
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO | DICIEMBRE 2018 (El Equipamiento inicia en la semana del 03 al 07 de Noviembre 2018)
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ EL SEIBO, PROV. EL SEIBO | DICIEMBRE 2018 (El Equipamiento inicia en la semana del 03 al 07 de Noviembre 2018)
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | ENERO 2019 | 2019-01-01
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | ESTA PARALIZADO, EL CONTRATISTA ESTA EN ROJO
PROYECTOS INAUGURADOS
No. | PROYECTOS
1 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ
2 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
3 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PORVENIR, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS
4 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL
5 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA
6 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
7 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BELLA VISTA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA
8 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO, PROV. SANTIAGO
9 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL
10 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA, PROV. SAN CRISTÓBAL
11 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
12 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
13 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
14 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DAJABÓN, PROV. DAJABÓN
15 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA, PROV. ESPAILLAT
16 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO OESTE
17 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FE Y ESPERANZA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
18 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA
19 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL
20 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ
21 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN, PROV. SAN CRISTÓBAL
22 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ, PROV. SAMANÁ
23 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA CANTO, PROV. HATO MAYOR
24 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA
25 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA
26 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO, PROV. MONTECRISTI
27 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA NUEVA BARQUITA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE
28 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY, PROV. LA ALTAGRACIA
29 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA
30 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA
31 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LA ROMANA, PROV. LA ROMANA
32 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CONSTANZA, PROV. LA VEGA
33 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ
34 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA, PROV. BAHORUCO
35 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA PROV. PUERTO PLATA
36 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
37 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA, PROV. AZUA
38 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL

## Hospitales 19-03-2018) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2017
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI |  |  | 122434996.81
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ |  |  | 251563525.24
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO |  |  | 88167234.12
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA |  |  | 54215537.42
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA |  |  | 61111222.29
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL |  |  | 119873897.45
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE |  |  | 124075299.43
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN |  |  | 105737579.71
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI |  |  | 148144383.857
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 392912149.3
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | 179668573.96
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 58832299.07
13 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA |  |  | 280439238.03
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA
16 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA
18 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI
19 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ
20 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL
21 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
22 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO
23 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA
24 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ
25 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ
26 | HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
1706736698.657
RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | OBSERVACIONES |  | INVERSION
1 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO |  | 308613970.99
2 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO
3 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA
4 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : COCINA, 2 BLOQUE DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, VACUNA, LAVANDERIA, CIRUGIA, ADMINISTRATIVO, MORGUE, LABORATORIO
5 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTA, CIRUGIA |  | 74068143.81
6 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, CIRUGIA, COCINA, LAVANDERIA, LABORATORIO |  | 244592171.7
7 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : AREA ADMINISTRATIVA, 3 BLOQUES DE INTERNAMIENTO, COCINA, LAVANDERIA |  | 221698586.32
8 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | EQUIPAR LAS AREAS DE : INTERNAMIENTO PEDIATRICO,QUIROFANOS 2do. NIVEL, INTERNAMIENTOS DE ADULTOS 2do. NIVEL (5B, 6B, CARDIOLOGIA), CONSULTA 1er. NIVEL, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO, ODONTOLOGIA, TB, VIH, INAGENES (RAYOS X, DESINTOMETRIA, MAMOGRAFIA, SONOGRAFIA, ENDOSCOPÍA), MORGUE, PATOLOGÍA
9 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : HOSPITALIZACIÓN, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, HOSPITALIZACIÓN DE MATERNIDAD, MATERNIDAD, EMERGENCIA |  | 297983041.8 | EMERGENCIA EQUIPADA, (INFO. SEGÚN ROSANNA), AREAS A INCLUIR PROXIMAMENTE (TB, CONSULTORIOS, MATERNIDAD)
RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | OBSERVACIONES |  | INVERSION
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANOS, LABORATORIO |  | 81857440.68
2 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | EQUIPAR LAS AREAS DE : EMERGENCIA, LABORATORIO, LAVANDERIA, BLOQUE QUIRURGICO, RAYOS X, FARMACIA |  | 232716597.74
3 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, BLOQUE QUIRÚRGICO, EMERGENCIA, LABORTORIO, RAYOS X,VACUNA, MORGUE |  | 82878244.02
4 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : COCINA, ALMACEN DE FARMACIA, TB, EMERGENCIA, EDIFICIO DE MANTENIMIENTO, 3er. NIVEL DEL INTERNAMIENTO |  | 223230059.1
5 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA Y DOS BLOQUES DE INTERNAMIENTO |  | 294294380.07
6 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO PEDIATRICO, ALA SUR DE INTERNAMIENTO DE ADULTOS |  | 231071640.89
7 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL | - |  | 347974721.06
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 109643726.56
9 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | - |  | 193141062.85
10 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 227120063.57
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, ELIAS PIÑA | - |  | 181104513.59
12 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 171865113.97
13 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | - |  | 427080757.1
14 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SIBO | - |  | 135967029.71
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | - |  | 156163166.84
16 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | - |  | 169799831.35
17 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | - |  | 247995133.1
3513903482.2
MEGA - HOSPITALES
INAUGURADOS
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO |  |  | 1700485691.08
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | 1305000000
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 1887928665.91
4893414356.99
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO |  | - | 6993757025.28
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO |  | - | 2231023365.87
9224780391.15
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | #REF!
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA |  |  | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD |  |  | 28189292303.867

## Hospitales (2-2-2018) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2017
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI |  |  | 122434996.81
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ |  |  | 251563525.24
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO |  |  | 88167234.12
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA |  |  | 54215537.42
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA |  |  | 61111222.29
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL |  |  | 119873897.45
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE |  |  | 124075299.43
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN |  |  | 105737579.71
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI |  |  | 148144383.857
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 392912149.3
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | 179668573.96
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 58832299.07
13 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA |  |  | 280439238.03
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA |  |  | 74736376.67
1706736698.657
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
LOS HOSPITALES FUERON EVALUADOS Y REDISEÑADOS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE EDIFICACIONES DE SALUD DE ACUEDO A LAS NORMATIVAS HOSPITALARIAS DE LA OPS Y OMS, DEBIDO A QUE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | -
2 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE |  |  | -
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE |  |  | -
4 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO |  |  | - | 463998343.69
5 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  |  | -
EN EJECUCION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO |  | NO HA INICIADO | 463998343.69 | 463998343.69
2 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  | 15% | 722908395.69 | 1062716359.4518
EN PROCESO DE LICITACION
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE |  | BASES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 440248586.52
4 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE |  | AL DIA DE HOY, HAY 85 PARTICIPANTES | 3062998707.05 | 2253590771.78
PROYECTOS A ENTREGAR AL MES DE FEBRERO 2018
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | OBSERVACIONES |  | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA | EQUIPADO |  | 100914062.75
2 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO |  | 97790443.83
3 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA | FALTA EQUIPAMIENTO COMPLETO |  | 146886442.47
4 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ | FALTA EQUIPAMIENTO COMPLETO |  | 209105394.36
5 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA | FALTA EQUIPAMIENTO COMPLETO, MENOS MATERNIDAD |  | 237011532.27
6 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | EQUIPAR LAS AREAS DE : HOSPITALIZACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COCINA, LABORATORIO, MORGUE, CONSULTA |  | 297186802.93
7 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL | FALTA EQUIPAMIENTO COMPLETO |  | 642245921.07
8 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : COCINA, 1 BLOQUE DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, VACUNA, LAVANDERIA, CIRUGIA, ADMINISTRATIVO |  | 244592171.7
9 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, ÁREA ADMINISTRATIVA |  | 221698586.32
10 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ | EQUIPAR LAS ÁREAS DE :INTERNAMIENTO, LAVANDERIA, EMERGENCIA, LABORATORIO |  | 308613970.99
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, CIRUGÍA, COCINA, COMEDOR, ÁREA DE DESECHOS |  | 74068143.81
12 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : AREA ADMINISTRATIVA, 2 BLOQUES DE INTERNAMIENTO, COCINA, EMERGENCIA, LAVANDERIA |  | 297983041.8
13 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA |  | 139447977.06
14 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : HOSPITALIZACIÓN, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN |  | 276787046.86
15 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, BLOQUE QUIRÚRGICO, EMERGENCIA, CONSULTA |  | 270383276.5
16 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA | EQUIPAR LAS AREAS DE : EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIRÓFANOS |  | 241633004.72
17 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | EQUIPAR LAS AREAS DE : INTERNAMIENTO PEDIATRICO,QUIROFANOS 2do. NIVEL, CONSULTA, LABORATORIO, ODONTOLOGIA |  | 353382594.32
10631357522.037
PROYECTOS A ENTREGAR EN LOS MESES MARZO - ABRIL 2018
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | OBSERVACIONES |  | INVERSION
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANOS, LABORATORIO |  | 81857440.68
2 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | EQUIPAR LAS AREAS DE : EMERGENCIA, LABORATORIO, LAVANDERIA, BLOQUE QUIRURGICO, RAYOS X, FARMACIA |  | 232716597.74
3 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL |  |  | 347974721.06
4 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO, BLOQUE QUIRÚRGICO, EMERGENCIA, LABORTORIO, RAYOS X,VACUNA, MORGUE |  | 82878244.02
5 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 109643726.56
6 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | - |  | 193141062.85
7 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : COCINA, ALMACEN DE FARMACIA, TB, EMERGENCIA, EDIFICIO DE MANTENIMIENTO, 3er. NIVEL DEL INTERNAMIENTO |  | 223230059.1
8 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 227120063.57
9 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : EMERGENCIA |  | 294294380.07
10 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | EQUIPAR LAS ÁREAS DE : INTERNAMIENTO PEDIATRICO, ALA SUR DE INTERNAMIENTO DE ADULTOS |  | 231071640.89
11 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, ELIAS PIÑA | - |  | 181104513.59
12 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | - |  | 171865113.97
13 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | - |  | 427080757.1
14 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SIBO | - |  | 135967029.71
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | - |  | 156163166.84
16 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | - |  | 169799831.35
17 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | - |  | 247995133.1
3513903482.2
MEGA - HOSPITALES
INAUGURADOS
No. | PROYECTOS |  |  | INVERSION
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO |  |  | 1700485691.08
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA |  |  | 1305000000
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 1887928665.91
4893414356.99
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO |  | - | 6993757025.28
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO |  | - | 2231023365.87
9224780391.15
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | 29970192451.0341
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA |  |  | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD |  |  | 28189292303.867

## Hospitales (camas) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
HOSPITALES
No. | PROYECTOS | CAMAS | UCI | SALA DE PARTOS | QUIROFANOS |  | INVERSION
1 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA | 14 | N | 1 | 1 |  | 74736376.67
2 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA | 19 | N | 1 | 1 |  | 100914062.75
3 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI | 68 | 2 | 2 | 2 |  | 97790443.83
4 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA | 9 | N | 1 | 1 |  | 146886442.47
5 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ | 12 | N | 1 | 2 |  | 209105394.36
6 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA | 52 | 3 | 2 | 4 |  | 237011532.27
7 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | 40 | N | 1 | 1 |  | 297186802.93
8 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL | 124 | 24 | N | 6 |  | 642245921.07
9 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE | 40 | 4 | 1 | 3 |  | 244592171.7
10 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN | 58 | N | 1 | 4 |  | 221698586.32
11 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ | 62 | N | 2 | 1 |  | 308613970.99
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT | 16 | N | 1 | 1 |  | 74068143.81
13 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | 32 | 3 | 4 | 3 |  | 297983041.8
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA | 23 | N | 1 | 1 |  | 139447977.06
15 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | 41 | N | 2 | 2 |  | 276787046.86
16 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA | 24 | N | N | 3 |  | 270383276.5
17 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA | 22 | N | 1 | 1 |  | 241633004.72
18 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | 71 | 18 | N | 4 |  | 353382594.32
19 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | 72 | 5 | 1 | 5
20 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | 16 | N | 2 | 1
21 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL | 80 | 9 | N | 6
22 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 50 | N | 1 | 3
23 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | 13 | N | 1 | 1
24 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | 24 | N | 1 | 2
25 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | 84 | 8 | 1 | 10
26 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | 16 | N | 1 | 2
27 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | 129 | 9 | 5 | 4
28 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | 72 | 1 | 1 | 2
29 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, ELIAS PIÑA | 32 | N | 1 | 1
30 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | 22 | 1 | 2 | 2
31 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | 77 | 7 | N | 7
32 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SIBO | 25 | N | N | 4
33 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | 36 | N | 1 | 1
34 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | 26 | N | 1 | 1
35 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | N | N | N | N
37
MEGA - HOSPITALES
INAUGURADOS
No. | PROYECTOS | [5 empty] | INVERSION
1 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO | [5 empty] | 1700485691.08
2 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | [5 empty] | 1305000000
3 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | [5 empty] | 1887928665.91
4893414356.99
EN EJECUCION
3 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO |  |  |  |  | - | 6993757025.28
4 | MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO |  |  |  |  | - | 2231023365.87
9224780391.15
| TOTAL INVERSION HOSPITALES | [5 empty] | #REF!
| TOTAL INVERSION HOSPITALES | [5 empty] | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA | [5 empty] | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD | [5 empty] | 28189292303.867

## CRONOGRAMA (04-07-2017) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Desarrollo Agroforestal"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | STATUS | CERTIFICACIÓN CONTRATO BASE | CERTIFICACIÓN CONTRATO ENMIENDA | ÚLTIMO PAGO | CONCEPTO | FECHA REPROGRAMADA | OFICIO
1 | TERMINACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | NORTE | MONTE CRISTI | INAUGURADO |  |  | 2017-05-19 | Saldo Cubicación
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ | NORDESTE | SAMANÁ | INAUGURADO |  |  | 2017-05-25 | Saldo Cubicación
3 | HOSPITAL DE JÁNICO | NORTE | SANTIAGO | INAUGURADO | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2017-02-22 | Pago Cubicación
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-02-22 | Pago Cubicación
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA | SUR | INDEPENDENCIA | INAUGURADO | 2016-08-31 | 2017-09-07 | 2017-03-29 | Pago Cubicación |  | SDS -129-2017
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO | SUR | SAN CRISTÓBAL | INAUGURADO | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 2017-03-31 | Pago Cubicación
7 | HOSPITAL DE CASTILLO | NORDESTE | DUARTE | EQUIPADO | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 2017-03-29 | Pago Cubicación | JUNIO 2017 | SDS -780-2017
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO SNS | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2017-06-19 | Pago Cubicación | JUNIO 2017 (3ra. SEMANA)
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO | NORTE | MONTE CRISTI | MAYO 2017 (5ta. SEMANA) |  |  | 2017-06-19 | Pago Cubicación | JUNIO 2017 (4ta. SEMANA)
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | JUNIO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 2017-06-05 | Pago Cubicación | JULIO 2017 (2da. Semana)
11 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO | NORTE | PUERTO PLATA | JUNIO 2017 (3ra. SEMANA) | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-06-05 | Pago Cubicación | JULIO 2017 (4TA. Semana)
12 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | ESTE | EL SEIBO | SEPTIEMBRE (MEDIADOS DE MES) | 2016-10-03 | 2017-02-01 | 2017-02-21 | Pago Cubicación | JULIO 2017
13 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO | NORTE | MONTE CRISTI | JULIO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-03-09 | 2017-04-11 | 2017-06-05 | PAGO ANTICIPO FINANCIERO $17,671,794.49 | AGOSTO 2017 (3ra. Semana)
14 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS | NORTE | PUERTO PLATA | JULIO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-07 | 2017-05-29 | Pago 20% de Avance | AGOSTO 2017 (4ta. Semana)
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIO DE MES) | 2017-02-12 | 2017-04-11 | solicitado el 18/04/2017 | Pago 20% de Avance | AGOSTO 2017 (3ra. Semana)
16 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA | ESTE | LA ALTAGRACIA | AGOSTO 2017 | 2017-02-01 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | Pago 20% de Avance | AGOSTO 2017
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ | NORDESTE | SAMANÁ | JULIO 2017 (FINALES DE MES) | 2017-03-07 | 2017-04-11 | 2017-06-05 | PAGO ANTICIPO FINANCIERO $13,620,156.52 | SEPTIEMBRE 2017
18 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | JULIO 2017 (FINALES DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-14 | 2017-05-24 | Saldo 20% de Avance | SEPTIEMBRE 2017
19 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL | SUR | SAN JUAN DE LA MAGUANA | JULIO 2017 (1ra. SEMANA) | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-03-01 | Pago Cubicación | SEPTIEMBRE 2017
20 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 2017-05-19 | Pago Cubicación | SEPTIEMBRE 2017
21 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT | NORTE | VALVERDE | AGOSTO 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 2017-05-29 | Pago Cubicación | SEPTIEMBRE 2017
22 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING | NORTE | LA VEGA | AGOSTO 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-14 | 2017-05-24 | Pago Cubicación | SEPTIEMBRE 2017
23 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | AGOSTO 2017 | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2017-06-05 | Pago Cubicación | SEPTIEMBRE 2017
24 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE | SUR | ELÍAS PIÑA | AGOSTO 2017 (FINALES DE MES) | 2016-08-31 | 2017-02-01 | 2017-05-09 | Pago 20% de Avance | SEPTIEMBRE 2017 | SDS -097-2017
25 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA | NORTE | LA VEGA | SEPTIEMBRE (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-05-29 | Abono a 20% de Avance | OCTUBRE 2017
26 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | SUR | SAN CRISTÓBAL | SEPTIEMBRE 2017 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2017-05-29 | Pago Cubicación | OCTUBRE 2017
27 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | SEPTIEMBRE 2017 | 2016-09-01 | 2016-10-05 | 2017-05-29 | Abono a 20% de Avance | OCTUBRE 2017
| HOSPITAL DR. JAIME MOTA | SUR | BARAHONA |  | 2017-03-01 | 2017-05-09 |  | Lib. 1455 en Contraloria
28 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO | SUR | BARAHONA | SEPTIEMBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2017-02-01 | 2017-06-23 | Solicitado el 27/06/2017 | Em espera de Cuota en Presupuesto | OCTUBRE 2017
29 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | OCTUBRE 2017 (PRINCIPIOS DE MES) | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2017-06-05 | Pago Cubicación | NOVIEMBRE 2017
30 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2017-03-01 | 2017-04-11 | 2017-05-24 | Abono a 20% de Avance | NOVIEMBRE 2017
31 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA | NORTE | PUERTO PLATA | OCTUBRE 2017 (MEDIADOS DE MES) | 2016-09-14 | 2017-04-07 | 2017-06-07 | PAGO ANTICIPO FINANCIERO $15,552,710.90 | NOVIEMBRE 2017
32 | HOSPITAL VILLA LA MATA | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | OCTUBRE 2017 (FINALES DE MES) | 2017-03-01 | 2017-04-11 | 2017-06-19 | ABONO ANTICIPO FINANCIERO $17,000,789.70 | NOVIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI | NORDESTE | SÁNCHEZ RAMÍREZ | NOVIEMBRE 2017 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | - | - | DICIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL ROSA DUARTE | SUR | ELÍAS PIÑA | DICIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | 2017-05-09 | - | - | DICIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA | NORTE | ESPAILLAT | NOVIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | 2017-06-16 | - | - | DICIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE | NORTE | ESPAILLAT | DICIEMBRE 2017 | 2017-03-07 | 2017-06-16 | - | - | DICIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ | SUR | INDEPENDENCIA | DICIEMBRE 2017 | 2017-04-11 | 2017-06-23 | - | - | DICIEMBRE 2017
#REF! | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN | SUR | SAN JUAN | - | 2017-03-03 | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL | SUR | BARAHONA | - | 2017-04-11 | - | - | No ha sido Certificado | -
#REF! | SUBCENTRO DE ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | - | 2017-05-09 | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | NORTE | SANTIAGO | - | 2017-03-21 | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | NORTE | PUERTO PLATA | - | 2017-04-11 | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | NORTE | DAJABÓN | - | 2017-04-11 | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | NORTE | LA VEGA | - | - | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ | NORTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | - | - | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | SUR | ELIAS PIÑA | - | - | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | NORTE | PUERTO PLATA | - | - | - | - | - | -
#REF! | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | - | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 85773 |  | 0

## Hospitales (14-08-2018) (hidden)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año Del Fomento de las Exportaciones"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD
RELACIÓN DE HOSPITALES
PROYECTOS INAUGURADOS
DE AGOSTO 2016 NOVIEMBRE 2018
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
1 | SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI |  | 100% | 122434996.81 |  | INAUGURADO
2 | HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU, PROV. SAMANÁ |  | 100% | 251563525.24 |  | INAUGURADO
3 | HOSPITAL DE JÁNICO, PROV. SANTIAGO |  | 100% | 88167234.12 |  | INAUGURADO
4 | HOSPITAL PROVINCIAL MELENCIANO, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA |  | 100% | 54215537.42 |  | INAUGURADO
5 | HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA |  | 100% | 61111222.29 |  | INAUGURADO
6 | HOSPITAL DE BARSEQUILLO, HAINA, PROV.SAN CRISTOBAL |  | 100% | 119873897.45 |  | INAUGURADO
7 | HOSPITAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE |  | 100% | 124075299.43 |  | INAUGURADO
8 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN |  | 100% | 105737579.71 |  | INAUGURADO
9 | HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI |  | 100% | 148144383.857 |  | INAUGURADO
10 | MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 392912149.3 |  | INAUGURADO
11 | HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA |  | 100% | 179668573.96 |  | INAUGURADO
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 58832299.07 | v | INAUGURADO
13 | HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING, PROV. LA VEGA |  | 100% | 280439238.03 |  | INAUGURADO
14 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ, PROV. SAMANÁ |  | 100% |  |  | INAUGURADO
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
16 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
17 | HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO, PROV. BARAHONA |  | 100% |  |  | INAUGURADO
18 | HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTECRISTI |  | 100% |  |  | INAUGURADO
19 | HOSPITAL VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMIREZ |  | 100% |  |  | INAUGURADO
20 | HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL |  |  |  |  | INAUGURADO
21 | HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY |  |  |  |  | INAUGURADO
22 | HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ SANTANA, HERRERA, PROV. SANTO DOMINGO |  |  |  |  | INAUGURADO
23 | HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ, PROV. INDEPENDENCIA |  |  |  |  | INAUGURADO
24 | HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ |  |  |  |  | INAUGURADO
25 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  |  |  | INAUGURADO
26 | HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  | INAUGURADO
27 | HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO, PROV. PUERTO PLATA |  |  |  |  | INAUGURADO
28 | HOSPITAL ROSA DUARTE, PROV. ELIAS PIÑA |  |  |  |  | INAUGURADO
29 | HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT |  |  |  |  | INAUGURADO
30 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA
31 | HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN
32 | HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, PROV. VALVERDE
33 | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ |  |  |  |  | INAUGURADO
34 | HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DARIO CONTRERAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE |  | 100% | 1887928665.91
EN PROCESO DE LICITACION
3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE | - | BASES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 440248586.52
4 | HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE | - | AL DIA DE HOY, HAY 85 PARTICIPANTES | 3062998707.05 | 2253590771.78
HOSPITALES
No. | PROYECTOS |  | % de EJEC. | INVERSION
1 | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | PROCESO INTERVENCIÓN MATERNIDAD, NO FUE CONTEMPLADA EN PROYECTO INICIAL
2 | HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR, NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | AGOSTO 2018 | 70% | 81857440.68
3 | HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, PROV. LA VEGA | AGOSTO 2018
4 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL | SEPTIEMBRE 2018 | 60% | 347974721.06 |  | 26
5 | HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN | SEPTIEMBRE 2018
6 | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA | SEPTIEMBRE 2018 |  |  |  | 22
7 | HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | SEPTIEMBRE 2018
8 | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO | SEPTIEMBRE 2018
9 | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT | FINALES DE SEPTIEMBRE 2018
10 | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | HOSPITAL NUEVO EN EJECUCION
11 | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | EN EJECUCIÓN | 60% | 227120063.57
12 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA | EN EJECUCIÓN
13 | SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO ESTE | EN EJECUCIÓN
14 | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO | EN EJECUCIÓN
15 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | EN EJECUCIÓN
16 | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | EN EJECUCIÓN | 40% | 427080757.1
17 | CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO | EN EJECUCIÓN | - | 6993757025.28
18 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO | EN EJECUCIÓN | NO HA INICIADO | 463998343.69 | 463998343.69
19 | HOSPITAL Dr. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | EN EJECUCIÓN | 15% | 722908395.69 | 1062716359.4518 |  | O1
20 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO | EN EJECUCIÓN
21 | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, PROV. ELIAS PIÑA | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
22 | HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
23 | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE | ENVIADO EL 14 DE NOVIEMBRE 2017 A CONTRALORIA PARA LA CERTIFICACION CO-0001608-2017
24 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE | SERÁ CONVERTIDO EN UN CENTRO DIAGNÓSTICO POR EL SNS. | 50% | 294294380.07
25 | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE | DOS PROYECTOS - IBT Y OISOE - HAY QUE ESPERAR | 50% | 231071640.89
8706029785.62
#REF!
| TOTAL INVERSION HOSPITALES |  |  | 23949606797.037
| TOTAL INVERSION CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA |  |  | 4239685506.83
| TOTAL INVERSION EDIFICACIONES DE SALUD |  |  | 28189292303.867

## Hoja1 (hidden)
PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS DE LA FRONTERA
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN | 247995133.1
HOSPITAL ROSA DUARTE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA | 270383276.5
HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELIAS PIÑA | 181104513.5872
HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA | 74736376.67
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELENCIANO, JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA | 54215537.42
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, PROVINCIA INDEPENDENCIA | 61111222.29
HOSPITAL Dr. JOSÉ PEREZ DE DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA | 241633004.72
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO, PROV. MONTE CRISTI | 97790443.83
HOSPITAL DE MANZANILLO, PROV. MONTE CRISTI | 148144383.86
SUB-CENTRO DE SALUD LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI | 122434996.81
TOTAL | 1499548888.7872
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE DAJABON, PROV. DAJABON | 99924303.9
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA | 90505576.71
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO, PROV. MONTE CRISTI | 89962348.26
TOTAL | 280392228.87
TOTAL GENERAL | 1779941117.6572