## RECURSOS
BLOQUE | ACTIVIDADES | PRECIO | TOTAL / BLOQUE
3531000
B1-B2-B3 COMEDOR | Aparatos sanitarios | 885500
| Instalaciones eléctricas | 973500
| Plafond | 863500
| Herraje | 368500
| Pintura | 440000
AREAS EXTERIORES | Parqueo | 763643.32 | 10116684.116
| Jardinería | 1851727.801
| Acondicionamiento Vial | 4092324.093
| Areas Civicas | 1148488.902
| Rampas y Escaleras | 698500
| Instalación Eléctrica | 1303500
| Sanitaria Exterior | 258500
| Imprevistos |  | 6823842.058
20471526.174

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCUELA LICEO LOS PALMEROS ABR 2021 - JUN 2021
CONTRATISTA |  | MICHEL ANGELO TAVERAS
Monto por ejecutar del presupuesto base |  | 20471526.174
Monto por ejecutar de adicionales |  | 0
MONTO TOTAL |  | 20471526.174
Tiempo aproximado de ejecución |  | 3 meses
BLOQUE | TIEMPO MESES |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO
| ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4
B1-B2-B3 COMEDOR | Aparatos sanitarios | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Instalaciones eléctricas | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Plafond | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Herraje | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Pintura | bar: JUNIO 14-20 to JUNIO 21-27
AREAS EXTERIORES | Sanitaria Exterior (Agua potable) | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Instalación eléctrica | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Rampas y escaleras | bar: ABRIL 12-18 to ABRIL 19-25
Areas Civicas | bar: MAYO 10-16 to MAYO 17-23
Parqueo | bar: MAYO 10-16 to MAYO 24-30
Jardinería | bar: MAYO 10-16 to JUNIO 7-13
Acondicionamiento vial | bar: MAYO 24-30 to JUNIO 28-4