## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCUELA BASICA EL NARANJO
LEYENDA
| PARTIDAS PARA TERMINACION BASICA EL NARANJO |  |  |  |  | Actividaes por ejecutar
| TIEMPO MESES | ABRIL 2021 |  |  |  | MAYO 2021
ITEM | ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS | 5-12 | 13-21 | 22-30 |  | 1- 7 | 8 - 14 | 15-21 | 21-31
1 | MVTO TIERRA EXTERIOR PLAZA CIVICA
2 | CANCHAS Y GRADAS
2 | MURO DE CONTENCION DE HORMIGON
4 | HORMIGON EN EXTERIO PLAZA CIVICA
5 | ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR
6 | SOLUCION PLUVIAL
7 | SOLUCION SANITARIA EXTERIO E INTERIOR
8 | TERMINACION COMEDOR COCINA
9 | IMPERMEABILIZANTE TECHO COMEDOR Y GARITA
10 | PARQUEOS
11 | PAISAJISMO
12 | CAMINO ACCESO
13 | TERMINACION Y PINTURA EXTERIO BLOQUES
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL