## PRESUPUESTO BASE
BASICA LA MILAGROSA- MONTO APROXIMADO DEL PRESUPUESTO BASE PARA TERMINACION PB- HASTA CUB #12- MARZO 2021
PARTIDAS | CANT. | UD | P.U | VALOR
BLOQUE BI
PRIMER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 7 | ud | 8059.91 | 56419.37
Lavamanos Blanco (mediano) | 5 | ud | 4706.82 | 23534.1
Orinal blanco ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6093.13 | 12186.26
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 3942.4 | 7884.8
Ventilación de 3"en baños | 2 | ud | 1911.98 | 3823.96
Bajante de 4"en baños | 2 | ud | 1546.11 | 3092.22
Desague de Pisos 2" | 3 | ud | 906.38 | 2719.14
Tapon de registro 2" | 2 | ud | 293.47 | 586.94
Tapon de registro 4" | 2 | ud | 388.21 | 776.42
Accesorios para baños | 7 | ud | 250 | 1750
Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro | 1 | ud | 15301.18 | 15301.18
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | pa | 9600 | 9600
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1331.19 | 1331.19 | 139005.58
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480
Plafond en PVC bano ADM. | 3.6 | m2 | 750 | 2700 | 24180
ACERAS PERIMETRALES
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) | 44.6 | m2 | 550.17 | 24537.582
Escalones de cemento en exterior | 12 | ml | 382.86 | 4594.32
Rampa tipo L para accesar a aulas | 14.5 | m2 | 363.99 | 5277.855
Zabaletas | 44.6 | ml | 62.18 | 2773.228 | 37182.985
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muros ( Interior y exterior ) losas, Vigas y Columnas | 1057.1 | m2 | 128.49 | 135826.779
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.32 | 28527.0744
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL BLOQUE B1 |  |  |  |  | 200368.565
SEGUNDO NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8174.32 | 49045.92
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4803.53 | 19214.12
Orinales Simplex ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6207.54 | 12415.08
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 4055.13 | 8110.26
Desague de Pisos 2" | 2 | ud | 941.57 | 1883.14
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Tapon de registro de 3" | 2 | ud | 357.39 | 714.78
Tapon de registro de 2" | 1 | ud | 300.89 | 300.89
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | ud | 8400 | 8400
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1198.07 | 1198.07 | 102782.26
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muro exterior | 257.56 | m2 | 136 | 35028.16
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.67 | 28566.3339
Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas | 980.8 | m2 | 128.65 | 126179.92 | 189774.4139
SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE B1 |  |  |  |  | 314036.6739
TERCER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8288.72 | 49732.32
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4900.23 | 19600.92
Orinales ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6321.94 | 12643.88
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 4156.11 | 8312.22
Desague de Pisos 2" | 2 | ud | 976.75 | 1953.5
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Tapon de registro de 3" | 2 | ud | 365.57 | 731.14
Tapon de registro de 2" | 1 | ud | 308.32 | 308.32
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | ud | 8400 | 8400
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1255.12 | 1255.12 | 104437.42
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muro exterior | 257.56 | m2 | 136.12 | 35059.0672
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.94 | 28596.6198
Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas | 980.8 | m2 | 128.77 | 126297.616 | 189953.303
SUB-TOTAL TERCER NIVEL BLOQUE B1 |  |  |  |  | 315870.723
CUARTO NIVEL ( CAJA DE ESCALERA )
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muros exteriores | 45.87 | m2 | 136.23 | 6248.8701
Acrílica en muros interiores ,losas , vigas y columnas | 107.69 | m2 | 128.88 | 13879.0872 | 20127.9573
SUB-TOTAL TERCER NIVEL BLOQUE B1 |  |  |  |  | 20127.9573
SUB-TOTAL BLOQUE B1 |  |  |  | 850403.9192
BLOQUE B2
PRIMER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8059.91 | 48359.46
Lavamanos Blanco (mediano) | 5 | ud | 4706.82 | 23534.1
Orinal blanco ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6093.13 | 12186.26
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 3942.4 | 7884.8
Ventilación de 3"en baños | 2 | ud | 1911.98 | 3823.96
Bajante de 4"en baños | 2 | ud | 1546.11 | 3092.22
Desague de Pisos 2" | 3 | ud | 906.38 | 2719.14
Tapon de registro 2" | 2 | ud | 293.47 | 586.94
Tapon de registro 4" | 2 | ud | 388.21 | 776.42
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro | 1 | ud | 15301.18 | 15301.18
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | pa | 8400 | 8400
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1141.02 | 1141.02 | 129305.5
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
ACERAS PERIMETRALES
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) | 44.6 | m2 | 550.17 | 24537.582
Escalones de cemento en exterior | 12 | ml | 382.86 | 4594.32
Rampa tipo L para accesar a aulas | 14.5 | m2 | 363.99 | 5277.855
Zabaletas | 44.6 | ml | 62.18 | 2773.228 | 37182.985
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muros ( Interior y exterior ) losas, Vigas y Columnas | 924.61 | m2 | 128.49 | 118803.1389
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.32 | 28527.0744
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL BLOQUE B2 |  |  |  |  | 187968.485
SEGUNDO NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8174.32 | 49045.92
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4803.53 | 19214.12
Orinales ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6207.54 | 12415.08
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 4055.13 | 8110.26
Desague de Pisos 2" | 2 | ud | 941.57 | 1883.14
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Tapon de registro de 3" | 2 | ud | 357.39 | 714.78
Tapon de registro de 2" | 1 | ud | 300.89 | 300.89
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | ud | 8400 | 8400
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1198.07 | 1198.07 | 102782.26
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muro exterior | 257.56 | m2 | 136 | 35028.16
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.67 | 28566.3339
Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas | 980.8 | m2 | 128.65 | 126179.92 | 189774.4139
SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE B2 |  |  |  |  | 314036.6739
TERCER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8288.72 | 49732.32
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4900.23 | 19600.92
Orinales Simplex ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6321.94 | 12643.88
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 4156.11 | 8312.22
Desague de Pisos 2" | 2 | ud | 976.75 | 1953.5
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Tapon de registro de 3" | 2 | ud | 365.57 | 731.14
Tapon de registro de 2" | 1 | ud | 308.32 | 308.32
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | ud | 8400 | 8400
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1255.12 | 1255.12 | 104437.42
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
PINTURA ( Dos manos )
De base | 1350.53 | m2 | 46.78 | 63177.7934
Acrílica en muro exterior | 257.56 | m2 | 136.12 | 35059.0672
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.94 | 28596.6198
Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas | 980.8 | m2 | 128.77 | 126297.616 | 253131.0964
SUB-TOTAL TERCER NIVEL BLOQUE B2 |  |  |  |  | 379048.5164
CUARTO NIVEL (Caja de Escalera)
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muros exteriores | 45.87 | m2 | 136.23 | 6248.8701
Acrílica en muros interiores ,losas , vigas y columnas | 107.69 | m2 | 128.88 | 13879.0872 | 20127.9573
SUB-TOTAL CUARTO NIVEL CAJA DE ESCALERA |  |  |  |  | 20127.9573
SUB-TOTAL BLOQUE B2 |  |  |  | 901181.6326
BLOQUE B3
PRIMER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8059.91 | 48359.46
Lavamanos Blanco (mediano) | 5 | ud | 4706.82 | 23534.1
Orinal blanco ( Inc. acces, y M.O. | 2 | ud | 6093.13 | 12186.26
Vertedero p/Baños (Revestido en Ceramica) | 2 | ud | 3942.4 | 7884.8
Ventilación de 3"en baños | 2 | ud | 1911.98 | 3823.96
Bajante de 4"en baños | 2 | ud | 1546.11 | 3092.22
Desague de Pisos 2" | 3 | ud | 906.38 | 2719.14
Tapon de registro 2" | 2 | ud | 293.47 | 586.94
Tapon de registro 4" | 2 | ud | 388.21 | 776.42
Accesorios para baños | 6 | ud | 250 | 1500
Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro | 1 | ud | 15301.18 | 15301.18
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | pa | 9000 | 9000
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | p.a. | 1141.02 | 1141.02 | 129905.5
PLAFOND.
Plafond en PVC | 28.64 | m2 | 750 | 21480 | 21480
ACERAS PERIMETRALES
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) | 44.6 | m2 | 550.17 | 24537.582
Escalones de cemento en exterior | 12 | ml | 382.86 | 4594.32
Rampa tipo L para accesar a aulas | 14.5 | m2 | 363.99 | 5277.855
Zabaletas | 44.6 | ml | 62.18 | 2773.228 | 37182.985
PINTURA ( Dos manos )
Acrílica en muros ( Interior y exterior ) losas, Vigas y Columnas | 720.17 | m2 | 128.49 | 92534.6433
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 112.17 | m2 | 254.32 | 28527.0744
SUB-TOTAL BLOQUE B3 |  |  |  | 188568.485 | 188568.485
BLOQUE B4 ( 3 Aula Inicial + Baños )
PRIMER NIVEL
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 4 | ud | 8059.91 | 32239.64
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4706.82 | 18827.28
Pilet en baño revestida de ceramica | 4 | ud | 4893.41 | 19573.64
Ventilación de 3"en baños | 2 | ud | 1911.98 | 3823.96
Desague de Pisos 2" | 4 | ud | 906.38 | 3625.52
Tapon de registro 4" | 2 | ud | 349.21 | 698.42
Accesorios para baños | 4 | ud | 250 | 1000
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | pa | 4800 | 4800
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | pa | 760.68 | 760.68 | 85349.14
PLAFOND.
Plafond en PVC | 21.6 | m2 | 750 | 16200 | 16200
ACERAS PERIMETRALES
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) | 38 | m2 | 550.17 | 20906.46
Escalones de cemento en exterior | 4 | ml | 382.86 | 1531.44
Rampa tipo L para ascesar a aulas | 5 | m2 | 363.99 | 1819.95
Zabaletas | 38 | ml | 62.18 | 2362.84 | 26620.69
PINTURA ( Tropical )
Acrílica en muros ( Interior y exterior ) losas, Vigas y Columnas | 692.9 | m2 | 128.49 | 89030.721
Mantenimiento en muros (h=1.50m) | 114 | m2 | 254.32 | 28992.48
AREA RECREO EDUC. INICIAL + OTROS
Suministro y colocacion de columpios | 2 | ud | 17237.07 | 34474.14
Pintura Infantil en Muros | 1 | pa | 6000 | 6000
Tobogan " LITTLE TIKES " ( Sol. Modelo ) | 1 | ud | 65775.86 | 65775.86
Puerta de cierre de 2.03ml en patio aula inicial | 2 | ml | 3300 | 6600
Verja malla ciclonica de cierre aula inicial | 120 | ml | 3302.57 | 396308.4
Jardineras de bloques ( 1.50 ancho) areas aulas inicial | 20 | ml | 3231.9 | 64638
Jardineras de bloques ( 1.00 ancho) areas aulas inicial | 20 | ml | 3557.05 | 71141
Bancos de granito sin espaldar en area de juego | 4 | ud | 4500 | 18000 | 662937.4
SUB-TOTAL BLOQUE B4 ( 3 AULA INICIAL ) |  |  |  | 791107.23
CISTERNA 8,000 GLS. DE E= 0.15 MT DE ( 5.40 X 3.59 X 2.60 )
Relleno de reposicion | 50.34 | m3 | 68.56 | 3451.3104
Losa superior de e= 0.15 m ( Ø 3/8" @ 0.25 y Ø 3/8" @ 0.14 ) | 2.83 | m3 | 9477.42 | 26821.0986
Fino en losa superior | 18.9 | m2 | 139.2 | 2630.88
Tapa de cisterna (galvanizada) | 1 | ud | 3450 | 3450
Bomba p/cisterna 2 Hp | 1 | ud | 23780 | 23780
Tanque de 120 Gls. ( Presurizado en Fibra) | 1 | ud | 15681 | 15681
Piezas e inst. Bomba | 1 | ud | 10530 | 10530
SUB-TOTAL CISTERNA 8,000 Gls. DE E= 0.15 MT |  |  |  | 86344.289
CASETA SOBRE CISTERNA
Bloques de muros 6" S.N.P. | 15.82 | m2 | 813.47 | 15.82 | 12869.0954
Losas y vuelos ( h=0.12 m ) | 0.52 | m3 | 11043.76 | 0.52 | 5742.7552
Pañete en muros maestreado ( interior ) | 32.44 | m2 | 207.1 | 32.44 | 6718.324
Cantos en general | 31.6 | ml | 61.92 | 31.6 | 1956.672
Fino en techo inclinado | 5.15 | m2 | 142.8 | 5.15 | 735.42
Impermeabilizante ( e= 3.0 mm ) | 5.15 | m2 | 460.2 | 5.15 | 2370.03
Piso de H.S. Frotado ( H= 0.10 m ) | 3.87 | m2 | 502.51 | 3.87 | 1944.7137
Puerta de rejas de hierro ( Barra C, 1/2" ) | 15.07 | p2 | 350 | 15.07 | 5274.5
Pintura Acrílica ( muros ) | 32.44 | m2 | 128.49 | 32.44 | 4168.2156
Pintura de base ( 1 mano ) ( Económica ) | 32.44 | m2 | 46.64 | 32.44 | 1513.0016
Pintura Mantenimiento ( rejas de hierro ) | 1.4 | m2 | 159.29 | 1.4 | 223.006
SUB-TOTAL CASETA SOBRE CISTERNA |  |  |  | 43515.7335
CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS( 6.10 x 3.30 x 1.60) INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE
Preliminares:
Replanteo | 1 | p.a. | 1000 | 1000 | 1000
Movimiento de Tierra:
Excavación en caliche | 60 | m3 | 286.53 | 17191.8
Bote de materiales | 77.99 | m3 | 300 | 23397
Relleno de reposición | 3 | m3 | 68.56 | 205.68
Relleno compactado | 2 | m3 | 629.69 | 1259.38 | 42053.86
Hormigón en :
Losa de fondo e= 0.20 mt | 5.11 | m3 | 8621.32 | 44054.9452
Losa superior e= 0.15 mt | 3.83 | m3 | 15764.39 | 60377.6137
Columnas amarre ( 0.20 x 0.20 ) | 0.08 | m3 | 19266.73 | 1541.3384 | 105973.8973
Muro de bloques
De 0.20 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 39.2 | m2 | 1273.86 | 49935.312
De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 6.6 | m2 | 1042.14 | 6878.124 | 56813.436
Terminación Superficies
Pañete pulido en muros y losa | 47.65 | m2 | 230.65 | 10990.4725
Zabaleta | 19.6 | ml | 62.18 | 1218.728 | 12209.2005
Sanitaria
Tapon de P.V.C redondo 4 | 2 | ud | 70 | 140
Tubo de P.V.C redondo 8 | 1 | ud | 4090 | 4090
Tee de P.V.C redondo 8 | 3 | ud | 3604 | 10812 | 15042
Registro Filtrante de( 0.50 X 0.50 X 1.00 )
Excavación | 0.25 | m3 | 286.53 | 71.6325
Bote | 44.05 | m3 | 300 | 13215
Losa de fondo e = 0.15 mt | 0.025 | m3 | 8621.32 | 215.533
De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 1.6 | m2 | 1042.14 | 1667.424
Panete pulido en muros y losa de fondo | 3.45 | m2 | 230.65 | 795.7425
Tapa de hormigon | 1 | ud | 900 | 900
Complemento de hormigon para union de septico y registro, a nivel de losas. | 0.5 | m3 | 15764.39 | 7882.195 | 24747.527
Pozo Filtrante ( Perforacion + Tubos de PVC de 8" )
Perforación de pozo | 80 | pl | 500 | 40000
Transporte de equipo | 1 | ud | 5000 | 5000
Tubos PVC de 8" | 4 | ud | 4000 | 16000
Tapa en hierro fundido (Incl. Colocacion) | 1 | ud | 5000 | 5000
Bote de material extraido | 1 | ud | 2500 | 2500 | 68500
SUB-TOTAL CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS |  |  |  | 326339.9208
CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS( 6.10 x 3.30 x 1.60) INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE
Preliminares:
Replanteo | 1 | p.a. | 1000 | 1000 | 1000
Movimiento de Tierra:
Excavación en caliche | 60 | m3 | 286.53 | 17191.8
Bote de materiales | 77.99 | m3 | 300 | 23397
Relleno de reposición | 3 | m3 | 68.56 | 205.68
Relleno compactado | 2 | m3 | 629.69 | 1259.38 | 42053.86
Hormigón en :
Losa de fondo e= 0.20 mt | 5.11 | m3 | 8621.32 | 44054.9452
Losa superior e= 0.15 mt | 3.83 | m3 | 15764.39 | 60377.6137
Columnas amarre ( 0.20 x 0.20 ) | 0.08 | m3 | 19266.73 | 1541.3384 | 105973.8973
Muro de bloques
De 0.20 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 39.2 | m2 | 1273.86 | 49935.312
De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 6.6 | m2 | 1042.14 | 6878.124 | 56813.436
Terminación Superficies
Pañete pulido en muros y losa | 47.65 | m2 | 230.65 | 10990.4725
Zabaleta | 19.6 | ml | 62.18 | 1218.728 | 12209.2005
Sanitaria
Tapon de P.V.C redondo 4 | 2 | ud | 70 | 140
Tubo de P.V.C redondo 8 | 1 | ud | 4090 | 4090
Tee de P.V.C redondo 8 | 3 | ud | 3604 | 10812 | 15042
Registro Filtrante de( 0.50 X 0.50 X 1.00 )
Excavación | 0.25 | m3 | 286.53 | 71.6325
Bote | 44.05 | m3 | 300 | 13215
Losa de fondo e = 0.15 mt | 0.025 | m3 | 8621.32 | 215.533
De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 1.6 | m2 | 1042.14 | 1667.424
Panete pulido en muros y losa de fondo | 3.45 | m2 | 230.65 | 795.7425
Tapa de hormigon | 1 | ud | 900 | 900
Complemento de hormigon para union de septico y registro, a nivel de losas. | 0.5 | m3 | 15764.39 | 7882.195 | 24747.527
Pozo Filtrante ( Perforacion + Tubos de PVC de 8" )
Perforación de pozo | 80 | pl | 500 | 40000
Transporte de equipo | 1 | ud | 5000 | 5000
Tubos PVC de 8" | 4 | ud | 4000 | 16000
Tapa en hierro fundido (Incl. Colocacion) | 1 | ud | 5000 | 5000
Bote de material extraido | 1 | ud | 2500 | 2500 | 68500
SUB-TOTAL CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS |  |  |  | 326339.9208
AREAS EXTERIORES
ACCESO PRINCIPAL , AREA CIVICA Y PATIO
Base y Tope (Asta de Bandera) | 1 | ud | 17628.33 | 17628.33
Jardinera en muro de bloques | 20 | ml | 2205.86 | 44117.2
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en area civica | 236 | m2 | 680.94 | 160701.84
Bancos de granito sin espaldar | 20 | ud | 4500 | 90000
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , entre modulos | 219 | m2 | 680.94 | 149125.86
Carpeta asfaltica de 2¨ en area de parqueos ( incl acodicionamiento del terreno ) | 157.93 | m2 | 1714.72 | 270805.7296
Acera en area de parqueos | 36.51 | m2 | 573.8 | 20949.438
Contenes en area de parqueos | 36.51 | ml | 581.85 | 21243.3435
Paragomas | 4 | ud | 1965.97 | 7863.88
Señalizacion en parqueos ( 4.0 ud ) | 1 | pa | 4540.56 | 4540.56 | 786976.1811
TARJA EN BRONCE ( 2.00 x 1.50 )
Limpieza y replanteo | 1 | p.a. | 500 | 500
Excavación en caliche | 0.34 | m3 | 286.53 | 97.4202
Relleno compactado caliche ( a mano) | 0.61 | m3 | 629.69 | 384.1109
Relleno reposición (manual) | 0.29 | m3 | 68.56 | 19.8824
Bote de material sobrante | 0.44 | m3 | 300 | 132
Zapata muro de 6" (0.45/0.20) 3Ø3/8"L@40T | 0.29 | m3 | 7166.25 | 2078.2125
Losa superior (h=0.10 m) Ø3/8"@.0.25 A.D. | 0.12 | und | 9427.49 | 1131.2988
Acera perimetral en tarja | 2.76 | m2 | 550.17 | 1518.4692
Bloques en muros de 6" B.N.P. | 1.63 | m2 | 799.49 | 1303.1687
Bloques en muros de 6" S.N.P. | 3.26 | m2 | 813.47 | 2651.9122
Pañete en muros maestreado | 3.9 | m2 | 231.43 | 902.577
Cantos en general | 8.24 | ml | 61.92 | 510.2208
Pintura acrílica (muros) | 2.88 | m2 | 128.49 | 370.0512
Placa de bronce incluye contexto | 1 | ud | 16000 | 16000 | 27599.3239
SUB-TOTAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | 814575.505
MISCELANEOS
Letras de 8" en bronce con el nombre de la escuela | 19 | ud | 1160 | 22040
Señaliz. ACM grabado (4"*16") ( BAÑOS ) | 18 | ud | 742.4 | 13363.2
Señaliz. ACM grabado (4"*16")(ADM ) | 1 | ud | 742.4 | 742.4
Señaliz. ACM grabado(4"*16")(BIBLIOTECA) | 1 | ud | 742.4 | 742.4
Señaliz. ACM grabado(4"*16")(SALON PROF.) | 1 | ud | 742.4 | 742.4
Señaliz. ACM grabado(4"*16")(SALON MULT.) | 1 | ud | 742.4 | 742.4
Señaliz. ACM grabado(4"*16")(COMEDOR-COCINA .) | 1 | ud | 742.4 | 742.4
Señalizacion ACM grabado (4"*16") ( AULA ) | 24 | ud | 742.4 | 17817.6
Figuritas en bronce (identificacion hembras) | 9 | ud | 600 | 5400
Figuritas en bronce (identificacion varones) | 9 | ud | 600 | 5400
M.O. instalacion de letras | 1 | p.a | 4750 | 4750
SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | 72482.8
VERJA PERIMETRAL TIPO (H=2.50 mt y L= 200.00 ml )Esta dependera de la dimension del terreno y sera pagada de acuerdo a volumetria reportada por el supervisor en obra
Pintura Acrílica en Muros ,vigas y col. | 2737.6 | m2 | 128.49 | 351754.224
Alambre Trinchera (T/Costo) Inc. Palomet | 472 | ml | 450 | 212400
Puerta de Tola Corrediza (en verja) | 10 | m2 | 8500 | 85000
Pintura Mantenimiento Puertas | 20 | m2 | 159.29 | 3185.8
652340.024
CANCHA MIXTA DE ( 30.00 x 18.00 )
Terminacion de superficie
Pañete en exterior | 9.6 | m2 | 231.43 | 2221.728
Pañete liso en columnas | 16.34 | m2 | 233.54 | 3816.0436
Fraguache | 16.34 | m2 | 40.04 | 654.2536
Cantos en general | 47.44 | ml | 61.92 | 2937.4848 | 9629.51
Varios
Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla | 2 | ud | 8550 | 17100
Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2X10` y tubo de 3*2 incl. S/C) | 2 | und | 6750.84 | 13501.68
Malla de volleyball | 1 | und | 895 | 895 | 31496.68
Pintura
Acrilica en columnas | 16.34 | m2 | 128.49 | 2099.5266
Señalizacion en cancha | 1 | pa | 11000 | 11000 | 13099.5266
SUB-TOTAL CANCHA MIXTA ( 1.00 UD ) |  |  |  | 54225.7166
GRADERIA EN CANCHA
Varios
Barandas de hierro HG sobre muros de bloques | 10.2 | ml | 662 | 6752.4
Escalon de cemento | 3 | ml | 382.86 | 1148.58 | 7900.98
SUB-TOTAL GRADERIA EN CANCHA |  |  |  | 7900.98
INSTALACION ELECTRICA
BLOQUE B1
PRIMER NIVEL:
Salidas de iluminación en techo. | 36 | ud | 1214.64 | 43727.04
Salidas de interruptores sencillos . | 9 | ud | 1062.31 | 9560.79
Salidas de interruptores doble. | 4 | ud | 1423.04 | 5692.16
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 15 | ud | 1242.97 | 18644.55
Salidas de teléfonos. | 3 | ud | 751.67 | 2255.01
Salida de timbre. | 1 | ud | 1068.51 | 1068.51
Salida de campana de timbre. | 1 | ud | 1376.53 | 1376.53
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Lámpara de pared de 42w-120v- Cat. PL-126. | 8 | ud | 2359.55 | 18876.4
Panel de distribucción (PB11-ADM-1N- TLM-816), similar a G.E. de circuitos. Formado por: - 8 Bkrs. 20A/1P | 1 | ud | 6001.81 | 6001.81
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB11-ADM-1N). compuesto por: 2C thw No. 4 fases. 1C thw No. 6 neutro 1C thw No. 8 tierra. 1T- pvc sdr- 26- 2"¢. | 50 | pies | 219.49 | 10974.5
Registro eléctrico 12"x 12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
Registro teléfono .8" x 8" x 6" | 1 | ud | 760.03 | 760.03
SEGUNDO NIVEL:
Salidas de iluminación en techo. | 27 | ud | 1214.64 | 32795.28
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 12 | ud | 1242.97 | 14915.64
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Panel de distribucción (PB12-2N- TLM-6-12) similar a G.E. de circuitos. Cat TlM-6-12C. formado por: - 6 Bkrs. 20A/1P | 1 | ud | 4101.15 | 4101.15
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB12-2N). compuesto por: 2C thw No. 8 fases. 1C thw No. 10 neutro 1C thw No. 12 tierra. 1T- pvc sdr- 26- 1"¢. | 70 | pies | 104.71 | 7329.7
Registro eléctrico 12"x 12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
TERCER NIVEL:
Salidas de iluminación en techo. | 27 | ud | 1214.64 | 32795.28
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 12 | ud | 1242.97 | 14915.64
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Panel de distribucción (PB13-3N- TLM-6-12) similar a G.E. de circuitos. Cat TlM-6-12C. formado por: 6 Bkrs. 20A/1P | 1 | ud | 4101.15 | 4101.15
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB13-3N). compuesto por: 2C thw No. 8 fases. 1C thw No. 10 neutro 1C thw No. 12 tierra. 1T- pvc sdr- 26- 1"¢. | 90 | pies | 104.71 | 9423.9
Registro eléctrico 12"x 12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
SUB-TOTAL ELECTRICO BLOQUE B1 |  |  |  |  | 287393.35
BLOQUE B2
PRIMER NIVEL:
Salidas de iluminación en techo. | 35 | ud | 1214.64 | 42512.4
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 10 | ud | 1242.97 | 12429.7
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Lámpara de pared de 42w-120V- Cat. PL-126 | 8 | ud | 2359.55 | 18876.4
Panel de distribucción (PB21-1N- TLM-816) similar a G.E. formado por: -9 Bkrs. 20A/1P. | 1 | ud | 5635.93 | 5635.93
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB21-1N). compuesto por: 2C thw No. 8 fases. 1C thw No. 10 neutro 1C thw No. 12 tierra. 1T- pvc sdr- 26- 1"¢. | 30 | pies | 104.71 | 3141.3
Registro eléctrico 12"x 12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
SEGUNDO NIVEL:
Salidas de iluminación en techo. | 27 | ud | 1214.64 | 32795.28
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 8 | ud | 1242.97 | 9943.76
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Panel de distribucción (PB22-2N- TLM-6-12) similar a G.E. de circuitos. Cat TlM-6-12C. formado por: 6 Bkrs. 20A/1P | 1 | ud | 4101.15 | 4101.15
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB22-2N).compuesto por: | 50 | pies | 104.71 | 5235.5
2C- thhn No. 8 fases. |  |  |  | 0
1C-thhn No. 10 neutro. |  |  |  | 0
1C-thhn No. 12 tierra. |  |  |  | 0
Tuberia pvc de 1"¢ |  |  |  | 0
Registro eléctrico 12"x12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
TERCER NIVEL: |  |  |  | 0
Salidas de iluminación en techo. | 27 | ud | 1214.64 | 32795.28
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 8 | ud | 1242.97 | 9943.76
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Panel de distribucción (PB23-3N- TLM-6-12) similar a G.E. de circuitos. Cat TlM-6-12C. formado por: 6 Bkrs. 20A/1P | 1 | ud | 4101.15 | 4101.15
Alimentador desde panelboard principal (PBP) a panel (PB23-3N).compuesto por: | 70 | pies | 104.71 | 7329.7
2C- thhn No. 8 fases. |  |  |  | 0
1C-thhn No. 10 neutro. |  |  |  | 0
1C-thhn No. 12 tierra. |  |  |  | 0
Tuberia pvc de 1"¢ |  |  |  | 0
Registro eléctrico 12"x12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
SUB-TOTAL ELECTRICO BLOQUE B2 |  |  |  |  | 247582.45
BLOQUE B3
Salidas de iluminación en techo. | 35 | ud | 1214.64 | 42512.4
Salidas de interruptores sencillos . | 2 | ud | 1062.31 | 2124.62
Salidas de interruptores doble. | 6 | ud | 1423.04 | 8538.24
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 10 | ud | 1242.97 | 12429.7
Globo de 4" x 6" | 11 | ud | 679.35 | 7472.85
Lámpara de pared de 42w-120V- Cat. PL-126 | 8 | ud | 2359.55 | 18876.4
Panel de distribucción ( PB31-1A. ) similar a G.E. de | 1 | ud | 4549.84 | 4549.84
circuitos. Cat TlM-816C. formado por:
8 Bkrs. 20A/1P
Alimentador desde panelboard (PBP) a panel (PB31-1N).compuesto por: | 60 | pies | 104.71 | 6282.6
2C- thhn No. 8 fases.
1C-thhn No. 10 neutro.
1C-thhn No. 12 tierra.
Tuberia pvc de 1"¢
Registro eléctrico 12"x12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
SUB-TOTAL ELECTRICO BLOQUE B3 |  |  |  |  | 104231.32
BLOQUE B4 ( 3 AULA INICIAL )
Salidas de iluminación en techo. | 33 | ud | 1214.64 | 40083.12
Salidas de interruptores sencillos . | 6 | ud | 1062.31 | 6373.86
Salidas de interruptores doble. | 5 | ud | 1423.04 | 7115.2
Salidas de tomacorrientes 110V doble.aterrizado y polarizado . | 6 | ud | 1242.97 | 7457.82
Globo de 4" x 6" | 9 | ud | 679.35 | 6114.15
Lámpara de pared de 42w-120V- Cat. PL-126 | 8 | ud | 2359.55 | 18876.4
Panel de distribucción ( PB4-1A. ) similar a G.E. de | 1 | ud | 4549.84 | 4549.84
circuitos. Cat TlM-816C. formado por:
8 Bkrs. 20A/1P
Alimentador desde panelboard (PBP) a panel (PB4-1N).compuesto por: | 50 | pies | 104.71 | 5235.5
2C- thhn No. 8 fases.
1C-thhn No. 10 neutro.
1C-thhn No. 12 tierra.
Tuberia pvc de 1"¢
Registro eléctrico 12"x12"x 6" | 1 | ud | 1444.67 | 1444.67
SUB-TOTAL ELECTRICO BLOQUE B4 ( 3 AULA INICIAL ) |  |  |  |  | 97250.56
ENTRADA GENERAL Y CANCHA TIPO
Acometida de entrada e interconexión con compañia eléctrica.( Estructura de interconexión ). | 1 | pa | 30000 | 30000
Soporte para cut-out y pararrayo. | 1 | ud | 1402.89 | 1402.89
Pararrayo de 9 Kv. | 1 | ud | 3385.31 | 3385.31
Cut Out de 200 amperes con lamina de 7.0 amp. | 1 | ud | 8266.93 | 8266.93
Condulet de 2"¢ | 1 | ud | 443.35 | 443.35
Tuberias imc de 2"¢. | 2 | ud | 3051.21 | 6102.42
Barra channel unistrau de 11/2" x 10 pies | 1 | ud | 1013.38 | 1013.38
Abrazadera unistrau de 2'¢ | 4 | ud | 49.09 | 196.36
Transformador de 37.5 Kva. Tipo poste. 12470/7200-120/240V. | 1 | ud | 54884.33 | 54884.33
Base de contador con breaker de 200 amperes-240V- 5 clips-Nema 3R. | 1 | ud | 12000 | 12000
Panelboard General ( PGP ) en barras de 200 amperios-60Hz-120/240V -1F- Nema 1R.compuesto por:1- MB 200/2 ,7-40/2 ;1- disponibilidad hasta 40/2 | 1 | ud | 27251.53 | 27251.53
Alimentador desde el transformador ( TX) hasta base de contador.compuesto por: | 50 | pies | 699.58 | 34979
2C thw No. 2/0 fases.
1C thw No. 1/0 neutro
1C thw No. 2 tierra.
1T- pvc sdr- 26- 2"¢.
Alimentador desde base de contador hasta panelboard general.compuesto por: | 75 | pies | 699.58 | 52468.5
2C thw No. 4/0 fases.
1C thw No. 2/0 neutro
1C thw No. 2 tierra.
1T- pvc sdr- 26- 2"¢.
Sistema de tierra.( Inc. red de aterrizaje y conexión en malla electrosoldada).Digital una celda | 1 | ud | 17000 | 17000
CANCHA: TIPO.
Poste de acero cuadrado pintado, Marca IDE de fabricación local, de 20 pies de alto con brazo para colocar dos luminarias. | 2 | ud | 20557.96 | 41115.92
lámpara Metal Halide de 400W.Mod. Flood Light de 400W, con Bombillo y balastro multitaps, base para poste. | 4 | ud | 11066.75 | 44267
Alimentador entre postes 1 y 2. formado por: | 130 | pl | 50.46 | 6559.8
2C thw No. 10 Fases.
1C thw No. 12 Tierra.
tuberia pvc-sdr-26-3/4"¢
Registro pvc de 3"¢ en base de poste. | 2 | ud | 388.24 | 776.48
Alimentación desde registro pvc hasta tope para luminaria. Compuesto por:Conductor de vinyl No. 10/3c. | 50 | pl | 53.93 | 2696.5
Alimentador para conexión de luminarias.Compuesto por:Alambre de goma No. 10/3c | 20 | pl | 29.06 | 581.2
caja 2" x4"x con KO de 1/2" can tapa metálica wp. | 2 | ud | 128.63 | 257.26
Alimentador desde panel hasta registro eléctrico en base de poste de iluminación (P1).compuesto por: | 140 | pl | 95.14 | 13319.6
4C- thw No. 10 Fases.
2C- thw No. 12 Tierra.
Tuberia pvc-sdr-26-3/4"¢
Excavación de ( 0.30 x 0.30 X 85.00 )mts. | 7.65 | m3 | 274.06 | 2096.559
Pedestal de h.a. Para colocar medidor de electricidad.. | 1 | ud | 9000 | 9000
Poste de h.a. de 40 pies. | 1 | ud | 32247.36 | 32247.36
Registro de piso en block y pulido de: 0.40 x 0.60 x 0.60 mts.Inc: Muro y losa de fondo de 0.10 mts. con su tapa de hormigón. | 2 | ud | 3300 | 6600
Aterrizaje en poste de interconexión y panelboards.(Inc: varillas, bajante y thermoweld 90, etc). | 1 | pa | 10442.09 | 10442.09
Tubo galvanizado de 2"¢ x 10 pies con luminarias de HG de 175W | 7 | ud | 6945.52 | 48618.64
Alimentador a luminarias de HG compuesto por: 2C- thhn No. 10 , 1-tuberia sdr-26 de 3/4"¢ | 500 | pies | 40 | 20000
Panel de distribucción ( Pbomba Cist. ) similar a G.E. de circuitos. Cat TlM-48C. formado por: | 1 | ud | 2989.95 | 2989.95
1 Bkrs. 20A/1P
2 Brks. 30A/2P
Alimentador desde panel (PB2-1N) a panel (Pbomba Cist.). compuesto por: | 90 | pies | 104.71 | 9423.9
2C- thhn No. 8 fases.
1C-thhn No. 10 neutro.
1C-thhn No. 12 tierra.
Tuberia pvc de 1"¢
Alimentador desde panel (Pbomba cist.) hasta bomba cisterna y sumergible.Incluye proteccíón a las bombas. compuesto por: 4C- thhn No. 10 fases.1C-thhn No. 12 tierra.Tuberia pvc de 1"¢ | 30 | pies | 302.77 | 9083.1
SUB-TOTAL ELECTRICO ENTRADA GENERAL Y CANCHA TIPO: |  |  |  |  | 509469.359
SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 1245927.039
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | p.a | 240000 | 1 | 240000
240000
MONTO POR EJECUTAR PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 6601253.1955
6601253.1955

## ADICIONALES
BASICA LA MILAGROSA- MONTO APROXIMADO PARA TERMINACION DE PARTIDAS ADICIONALES - HASTA CUB #12- MARZO 2021
COMEDOR 360
PARTIDAS | CANT | UD | PU | VALOR
TERMINACION DE SUPERFICES
TERMINACION DE PISOS
Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30 ) | 668.6 | m2 | 926.38 | 619377.668
Zocalos granito fondo gris ( 0,10 x 0,07 ) | 201.1 | ml | 177.01 | 35596.711 | 654974.379
TERMINACION DE TECHO
Bajante pluvial de 3" | 2 | ud | 1247.18 | 2494.36
Impermeabilizante (e=3.0 mm) | 217.94 | m2 | 460.2 | 100295.99
PUERTAS (Solicitar Diseño)
Puerta en polimetal ( 1.60 x 3.05 ) Inc. Tragaluz | 6 | ud | 16926.25 | 101557.5
Puerta en polimetal ( 1.80 x 2.55 ) Inc. Tragaluz | 2 | ud | 14105.21 | 28210.42
Puerta en polimetal ( 1.00 x 2.55 ) Inc. Tragaluz | 7 | ud | 9403.47 | 65824.29
Puerta en polimetal ( 0.80 x 2.55 ) Inc. Tragaluz | 3 | ud | 9403.47 | 28210.41
Puerta en polimetal ( 0.90 x 2.10 ) Inc. Tragaluz | 4 | ud | 5200 | 20800
Puerta en polimetal ( 0.70 x 2.80 ) Inc. Tragaluz en vertedero | 1 | ud | 9403.47 | 9403.47
Puerta en polimetal ( 0.90 x 1.50 ) en baños | 4 | ud | 5200 | 20800 | 274806.09
VENTANAS
Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm) | 96.04 | m2 | 3626 | 348241.04 | 348241.04
PROTECTORES METALICOS
Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas | 1033.39 | p2 | 290 | 299683.1 | 299683.1
INSTALACION SANITARIA
Inodoros blanco (inc. accs, m.o.) | 6 | ud | 8059.91 | 48359.46
Lavamanos Blanco (mediano) | 4 | ud | 4706.82 | 18827.28
Lavamanos Blanco (empotrado) | 4 | ud | 5463.84 | 21855.36
Fregadero doble inc. Mo. Y tuberias. | 1 | ud | 6387.27 | 6387.27
Lavadero sencillo | 6 | ud | 4105.63 | 24633.78
Barra para minusvalidos | 2 | ud | 2585 | 5170
Desague de Pisos 3" | 7 | ud | 1000.85 | 7005.95
Tapon de registro 3" | 4 | ud | 349.21 | 1396.84
Accesorios para baños | 14 | ud | 250 | 3500
Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos | 1 | pa | 12000 | 12000
Mano de obra colocacion accesorios | 1 | pa | 2662.38 | 2662.38
Tuberia de agua potable de 3/4 " ( Inc. M.o. ) | 86.46 | ml | 123.48 | 10676.0808
Llave de paso de 3/4 " | 6 | ud | 262.82 | 1576.92
Tuberia Drenaje 4" SDR-41( m.o. emp. exc.) | 26.39 | ml | 351.88 | 9286.1132
Tuberia Drenaje 3" SDR-41( m.o. emp. exc.) | 3.85 | ml | 270.94 | 1043.119
Trampa de grasa ( 1.10 x 1.65 x 1.20) | 1 | ud | 9917.81 | 9917.81
Cámara de Inspección ( 0.90 x 0.90 x 0.75) | 10 | ud | 4418.18 | 44181.8
Vertedero revestido de ceramica | 3 | ud | 3942.4 | 11827.2
Pileta revestida incluye ducha | 2 | ud | 4893.41 | 9786.82 | 250094.183
REVESTIMIENTO EN :
Cerámica de ( 0.20 x 0.20 ) en cocina (h=3.20 mt ) | 41.18 | m2 | 793.87 | 32691.5666
Cerámica de ( 0.20 x 0.20 ) en ducha | 10.68 | m2 | 793.87 | 8478.5316
Cerámica de ( 0.20 x 0.20 ) en area de baño | 48.61 | m2 | 793.87 | 38590.0207
Cerámica de ( 0.20 x 0.20 ) en area de lavamanos | 3.85 | m2 | 793.87 | 3056.3995
Cerámica de ( 0.20 x 0.20 ) en area de lavado de alimentos | 9.12 | m2 | 793.87 | 7240.0944
Revestimiento de tableta tipo ladrillos en frente y posterior | 45.05 | m2 | 879.37 | 39615.6185 | 129672.2313
ACERAS PERIMETRAL EN AREA EXTERIOR
Relleno compactado (e = 0.20mt ) | 54.54 | m3 | 629.69 | 34343.2926
Hormigon simple ( violinado e =0.10m) | 272.69 | m2 | 550.17 | 150025.8573
Zabaleta | 120.67 | ml | 62.18 | 7503.2606
Rampa de hormigon | 1.97 | m2 | 363.99 | 717.0603 | 192589.4708
PINTURA
Base (Economica) | 1389.98 | m2 | 46.64 | 64828.6672
Acrílica en muros ( Interior y exterior ) losas, Vigas y Columnas | 1389.98 | m2 | 128.49 | 178598.5302
Mantenimiento en protectores | 96.04 | m2 | 159.29 | 15298.2116 | 258725.409
VARIOS
Techo de aluzinc y tijerillas metalicas | 532.42 | m2 | 3649.39 | 1943008.2238
Pergolado de hierro | 40.11 | m2 | 4500 | 180495
Gabinete de polimetal en piso | 8.66 | pl | 1149.18 | 9951.8988
Gabinete de polimetal en pared | 8.66 | pl | 695 | 6018.7
Tope en meseta en area de lavado de alimentos de hormigon con ceramica | 2.64 | ml | 2211.33 | 5837.9112
Base de gabinete | 2.11 | m2 | 471.42 | 994.6962
Trameria de madera pino tratado en cocina | 18.4 | ml | 400 | 7360
Meseta para colocar lavamanos empotrados | 4.13 | ml | 2211.33 | 9132.7929 | 2162799.2229
INSTALACION ELECTRICA
Salidas Luz Cenital | 81 | ud | 1214.64 | 98385.84
Lámpara Colgante tipo campana Cat. P3112M ,65WS- 1XE27 -120V | 57 | ud | 3655.44 | 208360.08
Lámpara de Pared C/ maya prot/ V. LG60492 (blanca ) | 10 | ud | 506.22 | 5062.2
Salidas Interruptor Simple Levintong. | 14 | ud | 1062.31 | 14872.34
Salidas Tomacorrientes 110v doble Levintong aterrizados | 12 | ud | 1242.97 | 14915.64
Salidas de Abanicos | 16 | ud | 870.06 | 13920.96
Salidas de Control Abanicos | 16 | ud | 866.13 | 13858.08
S/C : Abanico KDK - 56¨( sin globo y bombillo ) | 16 | ud | 4226.25 | 67620
|  |  |  | 48000 | 484995.14
|  | SUB TOTAL COMEDOR 360 |  |  | 5056580.266
JARDINERIA
PARTIDA | CANT | UD | PU | VALOR
JARDINERIA | 1 | PA | 2500000 | 2500000 | 2500000
SANITARIA EXTERIOR
PARTIDA | CANT | UD | PU | VALOR
SANITARIA EXTERIOR | 1 | PA | 1500000 | 1500000 | 1500000
SOLUCION PLUVIAL
PARTIDA | CANT | UD | PU | VALOR
SOLUCION PLUVIAL | 1 | PA | 1308182.47 | 1308182.47 | 1308182.47
PARTIDA
APROBACION DE MURO DE CONTENCIO EXTERIOR |  | SUB TOTAL MURO FRENTE COMEDOR |  |  | 675679.8 | Con indirectos
PARTIDA
GRADA APROBADA |  | SUB TOTAL GRADA APROBADA |  |  | 519950.11 | Con indirectos
PARTIDA
MALLA CICLONICA SOBRE VERJA |  | SUB TOTAL MALLA CICLINICA |  |  | 115051.58 | Con indirectos
PARTIDA
VERJA PERIMETRAL DEL INICIAL |  | SUB TOTAL VERJA PERIMETRAL DEL INICIAL |  |  | 399000
PARTIDA
BARANDAS EN ESCALERA B1,B2B3, GARDA PRESUPUESTADA |  | SUB TOTAL BARANDAS EN ESCALERA |  |  | 660000
PARTIDA
ENTRADA PRICIPAL |  | SUB TOTAL ENTRADA PRINCIPAL |  |  | 355000
PARTIDA
CASETA ELECTRICA, GAS Y BASURA |  | SUB TOTAL CASETA ELECTRICA. GAS Y BASURA |  |  | 110000
PARTIDA
PINTURA DE CANCHAS |  | SUB TOTAL PINTURA DE CANCHAS |  |  | 189392
PARTIDA
TOPES EN BAÑOS, LLAVES, LETRAS, ETC |  | SUB TOTAL TOPES EN BAÑOS, LLAVES, LETRAS, ETC |  |  | 400000
ILUMINACION EXTERIOR, CANCHA
PARTIDA | CANT | UD | PU | VALOR
ELECTRICIDAD EXTERIOR | 1 | PA | 2000000 | 2000000 | 2000000
PLAZA CIVICA Y ACERAS DE INTERCONEXION, RAMPAS, ESCALERAS Y ACERAS
PARTIDAS | CANT | UD | PU | VALOR
PLAZA CIVICA Y ACERAS DE INTERCONEXION, RAMPAS, ESCALERAS Y ACERAS | 1 | PA | 1500000 | 1500000 | 1500000
CANCHA MIXTA DE ( 32.00 x 19.00 ) APROBADA
PARTIDAS
Terminacion de superficie |  |  |  | 0
Pañete en exterior | 40.8 | m2 | 231.43 | 9442.344
Pañete liso en columnas | 13.92 | m2 | 233.54 | 3250.8768
Fraguache | 13.92 | m2 | 40.04 | 557.3568
Cantos en general | 90.4 | ml | 61.92 | 5597.568 | 18848.1456
Varios |  |  |  | 0
Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla | 2 | ud | 8550 | 17100
Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2X10` y tubo de 3*2 incl. S/C) | 2 | und | 6750.84 | 13501.68
Malla de volleyball | 1 | und | 895 | 895 | 31496.68
Pintura |  |  |  | 0
Acrilica en columnas | 13.92 | m2 | 128.49 | 1788.5808
Señalizacion en cancha | 1 | pa | 11000 | 11000 | 12788.5808
SUB-TOTAL CANCHA MIXTA ( 1.00 UD ) |  |  |  | RD$ | 63133.4064
SIN INDIRECTOS
MONTO POR EJECUTAR DE ADICIONALES |  |  |  | 17351969.6324 |  | SIN CAMINO DE ACCESO
SIN BOTE DE MATERIAL DEL EXTERIOR , PORQUE ESTEMOS EN ESPERA DE VERIFICACION DE LEVANTAMIENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE SU VOLUMEN DE RELLENO DE CALICHE DE MINA)
MONTO POR EJECUTAR DEL BASE |  |  |  | 6601253.1955 |  | SIN INDIRECTOS
MONTO TOTAL APROXIMADO DEL BASE + ADIC |  |  |  | 23953222.8279 |  | SIN INDIRECTOS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCUELA ESPEJO LA MILAGROSA (COD.2379) (PARA TERMINACION) MARZO 2021
CONTRATISTA |  | CONSTRUCTORA DATER SRL |  |  | FLUJO DE CAJA
Monto por ejecutar del presupuesto base |  | 6601253.1955 |  |  | ENERO (40%) |  | 9581289.1312
Monto por ejecutar de adicionales |  | 17351969.6324 |  |  | FEBRERO (40%) |  | 9581289.1312
MONTO TOTAL SIN INDIRECTOS |  | 23953222.8279 |  |  | MARZO (20%) |  | 4790644.5656 | [5 empty] | PARTIDA REALIZADANDOSE PROXIMO ATERMINAR
Tiempo aproximado de ejecución |  | 3 MESES |  |  | TOTAL 100% |  | 23953222.8279 | [5 empty] | PARTIDA INICIADA
Fecha aproximada de entrega |  | JUNIO | [10 empty] | PARTIDA POR REALIZAR
BLOQUE | TIEMPO MESES |  | ABRIL 2021 |  |  |  | MAYO 2021 |  |  |  | JUNIO 2021
| ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30
B1, 1N | VENTANAS
PUERTAS
INSTALACION SANITARIA
PLAFOND.
ACERAS PERIMETRALES
PINTURA ( Dos manos )
B1, 2N | VENTANAS
PUERTAS
BARANDAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
PINTURA ( Dos manos )
B1, 3N | VENTANAS
PUERTAS
BARANDAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
PINTURA ( Dos manos )
B2, CE | VENTANAS
PUERTAS
PINTURA ( Dos manos )
BLOQUE | TIEMPO MESES |  | ABRIL 2021 |  |  |  | MAYO 2021 |  |  |  | JUNIO 2021
| ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 33 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30
B2, 1N | VENTANAS
PUERTAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
ACERAS PERIMETRALES
PINTURA ( Dos manos )
B2, 2N | VENTANAS
PUERTAS
BARANDAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
PINTURA ( Dos manos )
B2, 3N | VENTANAS
PUERTAS
BARANDAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
PINTURA ( Dos manos )
B2, CE | VENTANAS
PUERTAS
PINTURA ( Dos manos )
BLOQUE | TIEMPO MESES |  | ABRIL 2021 |  |  |  | MAYO 2021 |  |  |  | JUNIO 2021
| ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 33 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30
B3, 1N | VENTANAS
PUERTAS
INSTALACIÓN SANITARIA
PLAFÓN.
ACERAS PERIMETRALES
PINTURA ( Dos manos )
B3, CE | VENTANAS
PUERTAS
PINTURA ( Dos manos )
BLOQUE | TIEMPO MESES |  | ABRIL 2021 |  |  |  | MAYO 2021 |  |  |  | JUNIO 2021
| ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 33 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30
B4 | VENTANAS
PUERTAS
INSTALACIÓN SANITARIA
ACERAS PERIMETRALES
PINTURA ( Dos manos )
ÁREA RECREATIVA
CISTERNA | TODAS
CASETA CIS | TODAS
SÉPTICO 1 | Preliminares:
Movimiento de Tierra:
Hormigón en :
Muro de bloques
Terminación Superficies
Sanitaria
Registro Filtrante de( 0.50 X 0.50 X 1.00 )
Pozo Filtrante ( Perforacion + Tubos de PVC de 8" )
SÉPTICO 2 | Preliminares:
Movimiento de Tierra:
Hormigón en :
Muro de bloques
Terminación Superficies
Sanitaria
Registro Filtrante de( 0.50 X 0.50 X 1.00 )
Pozo Filtrante ( Perforación + Tubos de PVC de 8" )
ÁREAS EXT | ACCESO PRINCIPAL , ÁREA CÍVICA Y PATIO
TARJA EN BRONCE ( 2.00 x 1.50 )
MISCELÁNEOS | SEÑALIZACIÓN
VERJA | Pintura Acrílica en Muros ,vigas y col.
Alambre Trinchera (T/Costo) Inc. Palomet
Puerta de Tola Corrediza (en verja)
Pintura Mantenimiento Puertas
CANCHA | Columnas
Varios
Pintura
GRADERÍA | Varios
INS. ELECT | BLOQUE B1
BLOQUE B2
BLOQUE B3
BLOQUE B4
ENTRADA GENERAL / CANCHA
COMEDOR | TERMINACIÓN DE PISOS
PUERTAS
REVESTIMIENTO
TECHO ALUZIN
JARDINERÍA | JARDINERÍA
SANITARIA EXT. | SANITARIA EXTERIOR
SOLUCIÓN PLUVIAL | SOLUCIÓN PLUVIAL
INS. ELECT. EXT. | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR
ACCESIBILIDAD | RAMPAS, ESCALERAS Y ACERAS EXTERIORES
GRADA APROBADA | TODAS
MALLA CICLONICA APROBADA | MALLA CICLONIA
MURO DE CONTENCION APROBADO | TODAS
NOTAS:
* ESTE CRONOGRAMA ESTÁ AJUSTADO AL FLUJO DE CAJA ANTES ESTABLECIDO, EL NO CUMPLIMIENTO A TIEMPO DE LOS DESEMBOLSOS CONLLEVARA Al NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
* EL MONTO TOTAL ES UNA PROYECCIÓN, ESTE MONTO PUEDE VERSE AFECTADO POR LAS PARTIDAS NUEVAS Y LOS AUMENTOS DE CANTIDADES QUE EVENTUALMENTE SE PRESENTARÁN.
* LOS MONTOS NO INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS