## PARTIDAS RESTANTES
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.
PARTIDAS NUEVAS
PRESUP: No. 1029 PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO PEDRO BRAND I
UBICADA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO PEDRO BRAND, REP. DOM.
CONTENIDO : 24 AULAS ESTANDAR + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA
COMEDOR + SALON MULTIUSOS + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMATICAS + AREA ADM. +OTROS .-
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4
Relleno interno en Comedor | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 8
Construcción SNP Comedor | 2021-04-07 | 2021-06-01 | 56
Adecuación parte frontal del Liceo | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Instalación iluminación eléctricas exteriores | 2020-04-06 | 2021-04-30 | 390
Plafond | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 16
Lamparas de tubos | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 16
Glovos | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 16
Bombillos normales | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 16
Iluminacion exterior | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 16
Electricidad comedor escolar completa | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 31
Brillado y pulido de pisos en general | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Pintura en bloques y comedor | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Pintura en Cancha | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Pintura en verja perimetral | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Pintura en grada | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Puertas en Entradas principales en aulas | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 45
Puertas en Cubiculo de baños | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 45
Puerta Entrada principal, verja perimetral | 2021-04-02 | 2021-05-15 | 44
Solucion sanitaria en general | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Solucion pluvial en general | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 31
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B1 y Bloque B2 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B2 y Bloque B3 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en comedor | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2) | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3) | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Rampa Frente al Bloque B3 area exterior | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Pasamanos en Rampas y Escaleras | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
instalacion de alambre de trinchera | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Jardineria en General | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 34
Preparacion y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de plaza civica | 2019-11-25 | 2019-12-07 | 13
Preparacion de muro para asta de bamdera | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Area de recreo en general | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 15
Letreros en aulas y baños | 2021-05-05 | 2021-05-10 | 6
Limpieza en general y entrega del proyecto | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 6
FECHA DE INICIO | 2021-03-29
FECHA DE FINALIZACION | 2021-06-20